Муниципальное бюджетное учреждение

Дополнительного образования

Дом детского творчества

**Социально-значимый педагогический проект**

**«Особым детям –**

**особое внимание»**

Аракчеева Г.Т.,

педагог дополнительного образования

детского объединения «Семицветик»

г. Белая Калитва

2016

**СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ**

**«ОСОБЫМ ДЕТЯМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ»**

**КАРТА ПОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя проекта** | | | Аракчеева Галина Трофимовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ | | | | |
| **Название проекта** | | | Социально-значимый педагогический проект по ПДД «Особым детям – особое внимание» | | | | |
| **География проекта** | | | Белокалитвинский район Ростовской области | | | | |
| **Срок реализации проекта** | | | 2 месяца | | | | |
| *продолжительность проекта (дд, мм, гггг)* | | | | |
| 05.09.2016 г. | | | | |
| *начало реализации проекта (дд, мм, гггг)* | | | | |
| 05.11.2016 г | | | | |
| *окончание реализации проекта (дд, мм, гггг)* | | | | |
| **1. Краткая аннотация** | | | Социально-педагогический проект «Особым детям – особое внимание» был реализован на территории г. Белая Калитва в период с 5 сентября по 5 ноября 2016г. педагогами Дома детского творчества совместно с ГИБДД Белокалитвинского района и волонтерским отрядом «Открытое сердце» ДДТ.  Проект направлен на содействие воспитанию сознательного отношения к выполнению ПДД и привлечение внимания к детям с особенностями развития всех участников дорожного движения. Ведь с 2016 года в связи введением ФГОС для детей с особыми образовательными потребностями участниками дорожного движения становятся дети с инвалидностью.  Основные целевые группы, на которые направлен проект: дети с особенностями развития, воспитанники ДОУ г. Белая Калитва, воспитанники д/о инклюзивного образования «Семицветик», их родители, а также участники дорожного движения: водители, пешеходы.  В рамках проекта было проведено множество мероприятий: соцопрос родителей, мастер-класс, уроки по ПДД, постановка и показ спектакля, практическое занятие на автодроме, игровой праздник. На мастер-классе изготовлено 50 светоотражающих знаков. Показано 7 постановок спектакля по ПДД «Истории Доктора Айболита» в ДОУ Белокалитвинского района, ДК им. Чкалова, МБУ ДО ДДТ, городском краеведческом музее, Центре занятости. Охват зрителей составил более 400 человек. Роздано более 50 листовок водителям и пешеходам на улице. В соцопросе приняли участие более 60 родителей детей ДОУ №42.  Можно с уверенностью сказать, что уровень теоретических знаний по ПДД, сознательного отношения к выполнению ПДД среди обучающихся и родителей повысился, и привлечено внимание участников движения к пешеходам с особыми образовательными потребностями. | | | | |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта** | | | С каждым годом проблема детского травматизма на дорогах становится все острее. Улицы современных городов не очень приспособлены для детей. Ребенок, оказавшись на улице, автоматически попадает в зону опасности. ДТП – самая частая причина гибели детей на улице. Особенности детской психики – фрагментарность внимания, фиксация на одном предмете – увеличивают незащищенность ребенка. Поэтому необходимо не вооружать детей готовыми рецептами поведения на все случай жизни, а учить их самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода из сложной ситуации.  Среди жертв ДТП много детей младшего школьного возраста. Общество платит слишком большую цену – жизнь и здоровье своих детей – как дань своей автомобилизации. Значит, надо уберечь детей от транспортных средств, научить их безопасному поведению на дороге.  С 2016 года в связи введением ФГОС для детей с особыми образовательными потребностями участниками дорожного движения становятся дети с инвалидностью. Согласно данным Управления социальной защиты населения на территории Белокалитвинского района проживает более 300 детей с инвалидностью. Поэтому данный проект призван привлечь внимание к особым пешеходам всех участников движения.  Только совместными усилиями педагогов и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. | | | | |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | | | 1.Дети с особыми образовательными потребностями, их родители.  2.Воспитанники ДОУ, их родители.  3.Воспитанники д/о инклюзивного образования «Семицветик», их родители.  4. Участники дорожного движения (водители, пешеходы) | | | | |
| **4. Цель проекта** | | | Проведение мероприятий, направленных на содействие воспитанию сознательного отношения к выполнению ПДД и привлечение внимания к детям с особенностями развития всех участников дорожного движения, с 5 сентября по 5 ноября 2016г. на территории Белокалитвинского района. | | | | |
| **5. Задачи проекта** | | | **1.** Составить план мероприятий и подготовить волонтеров. | | | | |
| **2.** Провести мониторинг уровня осведомленности родителей детей о применении светоотражающих знаков | | | | |
| **3.** Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах. | | | | |
| **4**. Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную безопасность. Развивать мотивацию к безопасному поведению. | | | | |
| **5.** Провести разъяснительную работу среди участников дорожного движения (водители, пешеходы) | | | | |
| **6.** Разместить информацию о проекте в СМИ. | | | | |
| **6. Методы реализации проекта** | | | | | | | |
| *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* | | | | | | | |
| **1. Название метода** | | | *Наглядно-теоретический* | | | | |
| **Описание метода** | | | 1.Занятия по ПДД.  2.Посещение спектакля по ПДД в ДК им. Чкалова. | | | | |
| **2. Название метода** | | | *Практический* | | | | |
| **Описание метода** | | | 1. Соцопрос.  2. Мастер-класс.  3. Практикум на автодроме.  4. Постановка спектакля.  5. Игровой праздник. | | | | |
| **3. Название метода** | | | *Информационный* | | | | |
| **Описание метода** | | | 1.Раздача листовок  2.Заметки и статьи в СМИ | | | | |
| **7. Календарный план реализации проекта** | | | | | | | |
| *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | | | **Сроки** (дд.мм.гггг) | | **Количественные показатели реализации** | |
|  | Старт проекта. Игровой праздник. | | | 10.09.16г. | | 60 участников | |
|  | Занятия по ПДД с участием сотрудников ГИБДД | | | 10.09.16г. – 30.11.16г. | | 3 занятия, 45 участников | |
|  | Мастер-класс по изготовлению светоотражающих знаков – флипперов | | | 02.10.16г. | | 30 участников,  50 знаков | |
|  | Практическое занятие на автодроме ДОУ №42 | | | 12.10.16г. | | 35 участников | |
|  | Проведение соцопроса волонтерами отряда «Открытое сердце» ДДТ среди родителей детей ДОУ №42 о применении светоотражающих знаков | | | 13.10.16г. | | Опрошено более 60 родителей, опрос проводился 4-мя волонтерами | |
|  | Изготовление декораций для спектакля по ПДД «Истории Доктора Айболита» волонтерами отряда «Открытое сердце» ДДТ | | | 01.10-17.10.16г. | | 8 волонтеров изготовили 2 картонные конструкции деревьев | |
|  | Постановка кукольного спектакля по ПДД «Истории Доктора Айболита» | | | 01.09.16г.-17.10.16г. | | 8 репетиционных занятий, 7 артистов, из них 3 ребенка с ОВЗ | |
|  | Выступления со спектаклем «Истории Доктора Айболита» в дошкольных учреждениях | | | 18.10.16г..-30.11.16. | | 7 постановок спектакля, более 400 зрителей | |
|  | Разработка макета листовки волонтерами отряда «Открытое сердце» ДДТ | | | 01.10-17.10.16г. | | Изготовлено более 50 листовок для участников дорожного движения | |
|  | Акция на дороге по раздаче листовок пешеходам и водителям | | | 19.10.16г. | | 25 участников-детей, выпущено 30 шаров цвета светофора. | |
|  | Посещение спектакля по ПДД в ДК им. Чкалова | | | 04.11.16г. | | 45 детей | |
|  | Размещение информации в СМИ | | | В течение всего проекта | | Опубликовано: 1 статья в газете «Перекресток», 2 статьи на сайте Дома детского творчества, 3 заметки в социальных сетях. | |
| **8. Результаты** | | | | | | | |
| *(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | | | | | | | |
| **Количественные показатели** | | | 1.Проведено 3 урока по ПДД, 8 репетиций спектакля, игровой праздник. | | | | |
| 2.Проведено 1 практическое занятие на автодроме. | | | | |
| 3.Изготовлено 50 светоотражающих знаков. | | | | |
| 4.Показано 7 постановок спектакля по ПДД «Истории Доктора Айболита» в ДОУ Белокалитвинского района, ДК им. Чкалова, МБУ ДО ДДТ, городском краеведческом музее, Центре занятости. Охват зрителей более 400. | | | | |
| 5.Роздано более 50 листовок водителям и пешеходам на улице. | | | | |
| 6. В соцопросе приняли участие более 60 родителей детей ДОУ №42. | | | | |
| 7. Опубликовано: 1 статья в газете «Перекресток», 2 статьи на сайте Дома детского творчества, 3 заметки в социальных сетях. В социальной сети «В Контакте» создан фотоальбом, в котором размещена 41 фотография. | | | | |
| **Качественные показатели**  ***(указать подробно качественные изменения)*** | | | **1.** Повысился уровень теоретических знаний по ПДД, сознательного отношения к выполнению ПДД среди обучающихся и родителей. | | | | |
| **2.** Привлечено внимание участников движения к пешеходам с особыми образовательными потребностями | | | | |
| **9. Детализированная смета расходов** | | | | | | | |
| **№** | | **Статья расходов** | | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | | **Всего, руб.** |
| 1. | | Светоотражающие фликеры | |  | 50 | |  |
| 2. | | Шары, наполненные гелием | |  | 30 | |  |
| 3. | | Печать листовок | |  | 50 | |  |
| 4. | | Гофра картон для декораций | |  |  | |  |
| 4. | | Канцелярские товары | |  |  | | 250 |
| **ИТОГО:** | | | |  | | | |
| **10. Партнёрство**  *(партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта)* | | | | | | | |
| 1. ДОУ №42 2. ГИБДД по Белокалитвинскому району 3. ДК им. Чкалова 4. Волонтерский отряд «Открытое сердце» Дома детского творчества | | | | | | | |
| **11. Публичность проекта**  *(привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта)* | | | | | | | |
| Опубликовано: 1 статья в газете «Перекресток», 2 статьи на сайте Дома детского творчества, 3 заметки в социальных сетях. В социальной сети «В Контакте» создан фотоальбом, в котором размещена 41 фотография. | | | | | | | |
| **12. Дальнейшая реализация проекта**  *(развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта)* | | | | | | | |
| После завершения проекта в Доме детского творчества планируется дальнейшая системная работа по проведению мероприятий, направленных на содействие воспитанию сознательного отношения к выполнению ПДД и привлечение внимания к детям с особенностями развития всех участников дорожного движения.  Опыт данного проекта полезен образовательным учреждениям, отделениям ГИБДД, волонтерским объединениям.  Отдельные мероприятия проекта могут быть использованы как самостоятельные мини-проекты и акции. | | | | | | | |
| **13. Приложения**  *(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.)* | | | | | | | |
| 1. <http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/657-doroga-bez-opasnosti> 2. <http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/664-zavershenie-aktsii-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-osobym-detyam-osoboe-vnimanie> 3. <https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_404%2Fall> 4. <https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_406%2Fall> 5. <https://vk.com/album-45677952_236624564> 6. <https://ok.ru/group/52972876792037/topic/65840759704549> | | | | | | | |