МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Председатель ПК Директор МБУ ДО ЦТТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьмина Т.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Михеева

**Отчет исполнения плана по внедрения профессионального стандарта**

**в МБУ ДО ЦТТ на 2017-2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  Организационно  -  управленческие мероприятия | | | | | |
| № | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| 1.1 | Создана рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов |  | Директор  Михеева Л.В. | До 31.12.2016 г | Приказ № 57 от 30.12.2016 г. |
| 1.2. | Изучение нормативных документов по внедрению профессионального стандарта:  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Повышение уровня знаний рабочей группы в области профессионального стандарта | Директор  Михеева Л.В. | Январь  2018 г. | Протокол рабочей группы №1 от 03.02.2017г. |
| 1.3. | Изучение изменений нормативных документов по внедрению профессионального стандарта  / Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». / | Повышение уровня знаний рабочей группы в области профессионального стандарта | Методист Кузьмина Т.Н. | В течение месяца с даты издания | Протокол рабочей группы  № 2 от 09.06.2018г. |
| 1.4. | Определение перечня локальных актов учреждения в которые необходимо внести изменения в связи с применением профессиональных стандартов | Сверка наименования должностей, должностных инструкций, трудовых договоров на соответствие профстандартам, выявление имеющихся несоответствий | Рабочая группа | Май-декабрь 2018 г. | Справка рабочей группы  от 27.12.2018 г. |
| 1.5. | Утверждение локальных актов по переходу на работу в условиях введения профстандартов | Издание приказа | Администрация ЦТТ | Декабрь 2018 г. | Приказ № 62  от 31.12.2018 г. |
| 1.6. | Ознакомление педагогических работников учреждения с содержанием профессиональных стандартов | Повышение уровня знаний педагогического коллектива в области профессионального стандарта | Администрация Центра, рабочая группа | Август  2018 г. | Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2018 г. |
| 1.7. | Корректировка трудовых договоров, должностных инструкций и иных локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Проект локальных актов | Рабочая группа по применению профстандартов | 2019 г. | Приказ директора  декабрь 2019 |
| 1.8. | Подписание уведомлений об изменении трудовых договоров с работниками | Уведомления об изменении | Директор | 2019 г. | Подписание уведомлений работниками |
| 1.9. | Организация и проведение процедуры самооценки работниками своей квалификации в соответствии с уровнем профессионального стандарта | Программы индивидуального профессионального развития педагогов МБУ ДО ЦТТ;  Анкета педагогического работника. | Рабочая группа, педагоги дополнительного образования | 2019 г. | Пройдены курсы всем педагогическим составом. Прошли аттестацию:  - на высшую кв. категорию:  Методист – 1;  Педагог д/о – 5;  Социальный педагог – 1;  - на первую кв. категорию:  Педагог д/о – 2; |
| 1.10. | Аттестация педработников в соответствии с профессиональными стандартами | Оценочный лист соответствия профессиональному стандарту  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Рабочая группа, педагоги дополнительного образования | ноябрь-декабрь 2019 г. | График проведения аттестации  приказ от 12.11.2019 г.  № 52 |
| 1.11. | Размещена информация на сайте учреждения | Информация по переходу на профстандарты | Администрация | Постоянно | Создание раздела «Профстандарт».  Опубликование материалов на сайте. |
| 1.12. | Отчет о выполнении плана мероприятий по применению профессионального стандарта | Выполнение внедрения профессионального стандарта | Рабочая группа | Декабрь  2019 | Отчет |