МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(МБУ ДО ЦТТ)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Председатель ПК Директор МБУ ДО ЦТТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьмина Т.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Михеева

**План по внедрению профессионального стандарта**

**в МБУ ДО ЦТТ на 2017-2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| 1.1. | Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов |  | Директор Михеева Л.В. | До 31.12.2016 г. |
| 1.2. | Изучение нормативных документов по внедрению профессионального стандарта:Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Повышение уровня знаний рабочей группы в области профессионального стандарта  | Директор Михеева Л.В. | Январь2018 г. |
| 1.3. | Изучение изменений нормативных документов по внедрению профессионального стандартаПриказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». | Повышение уровня знаний рабочей группы в области профессионального стандарта  | Методист Кузьмина Т.Н. | В течение месяца с даты издания |
| 1.4. | Определение перечня локальных актов учреждения  в которые необходимо внести изменения в связи с применением профессиональных стандартов | Сверка наименования должностей, должностных инструкций, трудовых договоров на соответствие профстандартам, выявление имеющихся несоответствий | Рабочая группа  | Май –декабрь 2018 г. |
| 1.5. | Внесение изменений в локальные акты учреждения | Издание приказа | Администрация Центра | До 31.12.2018 г. |
| 1.6. | Ознакомление педагогических работников учреждения с содержанием профессиональных стандартов | Повышение уровня знаний педагогического коллектива в области профессионального стандарта  | Администрация Центра, рабочая группа | Август 2018 г. |
| 1.7. | Корректировка трудовых договоров, должностных инструкций и иных локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Проект локальных актов | Рабочая группа по применению профстандартов |  2019 г. |
| 1.8. | Подписание уведомлений об изменении трудовых договоров с работниками | Уведомления об изменении | Директор |  2019 г. |
| 1.9. | Организация и проведение процедуры самооценки работниками своей квалификации в соответствии с уровнем профессионального стандарта | Программы индивидуального профессионального развития педагогов дополнительного образования | Рабочая группа, педагоги дополнительного образования | 2019 г. |
| 1.10. | Аттестация педработников в соответствии с профессиональными стандартами | Оценочный лист соответствия профессиональному стандарту«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Рабочая группа, педагоги дополнительного образования | Ноябрь-декабрь 2019 г. |
| 1.11. | Размещать информацию на сайте учреждения | Информация по переходу на профстандарты  | Администрация | Постоянно |
| 1.12. | Отчет о выполнении плана мероприятий по применению профессионального стандарта | Выполнение внедрения профессионального стандарта | Рабочая группа  | До 31 декабря 2019 г. |