**Отчет о работе**

**областной инновационной площадки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Данные об образовательной организации** | | |
| 1. | Территория | г. Белая Калитва |
| 2. | Наименование образовательной организации | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дом детского творчества |
| 3. | Директор/заведующий | Кравченко Татьяна Андреевна |
| 4. | E-mail | [ddt\_kalitva@bk.ru](mailto:ddt_kalitva@bk.ru) |
| **2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности** | | |
| 1. | Ф.И.О. | Егорова Мария Владимировна |
| 2. | Должность | Заместитель директора по организационно-методической работе |
| 3. | Телефон | 886383 2-55-50 |
| **3. Реализация инновационного проекта** | | |
| 1. | **Тема проекта:**  «Формирование российской гражданской идентичности как нравственно-правовой основы успешной социализации обучающихся»  (Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об областных инновационных и пилотных площадках» от 26.11.2018 №885) | |
| 2. | **Сроки реализации проекта: 2018-2021 г.г.**  1 этап – аналитико-проектировочный: сентябрь – декабрь 2018 г.  2 этап – организационно-практический: январь 2019 г. – декабрь 2020 г.  3 этап – коррекционно-обобщающий: январь 2021 г. – август 2021г. | |
| 3. | **Данные о полученных результатах:**     1. **Приняты** **17** локальных актов по организации деятельности областной инновационной площадки:   № 223 от 19.09.2018 «О создании творческой группы по модификации и адаптации диагностического инструментария»  № 250 от 15.10.2018 «О проведении комплексного мониторинга формирования российской гражданской идентичности обучающихся»  № 318 от 12.12.2018 «Об организации областной инновационной площадки в МБУ ДО Доме детского творчества в 2018–2021 учебном году»  № 319 от 12.12.2018 «О распределение обязанностей между членами администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта в 2018–2019 учебном году»  № 319/1 от 12.12.2018 «О создании Координационного совета по реализации областного инновационного проекта в 2018–2021 г.г.»  № 324 от 12.12.2018 «О разработке мегапроекта «Мы – частицы Родины России»  № 82 от 25.02.2019 «О проведении недели открытых занятий педагогических работников Дома детского творчества»  № 83 от 25.02.2019 «О проведении обучающих мастер-классов для педагогов образовательных организаций»  №239 от 30.08.2019 «О распределении обязанностей между членами Администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта на 2019–2020 учебный год»  № 293 от 21.10.2019 «О проведении обучающих мероприятий для педагогов образовательных организаций»  № 312 от 14.11.2019 «О проведении круглого стола» (тема: «Формирование российской гражданской идентичности в условиях муниципального образовательного пространства средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности»)  № 352 от 16.12.2019 «О разработке методических материалов в 2019–2020 учебном году»  №100 от 03.03.2020 «О проведении обучающих мероприятий для педагогов образовательных организаций»  №160 от 01.09.2020 «О распределении обязанностей между членами Администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта в 2020–2021 учебном году»  № 193 от 21.09.2020 «О проведении обучающих мероприятий в 2020–2021 учебном году»  № 194 от 21.09.2020 «О создании местного отделения Общероссийской общественно-государственной детского-юношеской организации «Российское движение школьников»  № 214 от 22.10.2020 «О проведении обучающих мероприятий для педагогов образовательных организаций»  **II**. **Разработана** теоретическая модель муниципального методического ресурсного центра на базе МБУ ДО Дома детского творчества г. Белая Калитва по нравственно-правовым вопросам формирования российской гражданской идентичности обучающихся в рамках системной работы по социализации детей и подростков средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности.   1. **Проведены:**   20 сентября 2018 – педагогические чтения: «Нормативно-правовые механизмы формирования российской гражданской идентичности» (для педагогов ДДТ).  18 октября 2018 – семинар: «Психологические особенности обучающихся младшего и среднего школьного возраста в контексте развития гражданско-патриотических качеств личности» (для педагогов ДДТ).  15 ноября 2018 – семинар: «Семья – как первичный фактор формирования российской гражданской идентичности. Эффективные формы взаимодействия с семьей в системе дополнительного образования» (для педагогов ДДТ).  21 ноября 2019 заседание круглого стола по теме «Формирование российской гражданской идентичности в условиях муниципального образовательного пространства средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности», в котором приняли участие более 50 человек: представители кафедры методики воспитательной работы РИПК и ППРО, отдела Образования Администрации Белокалитвинского района, руководители, заместители руководителей общего и дополнительного образования, методисты и педагоги.   1. **Созданы:** Комплексно-целевая программа – **1;** мегапроект **- 1;** дополнительные общеобразовательные программы – **8:**   3.1. Комплексно-целевая программа по реализации областного инновационного проекта «Формирование российской гражданской идентичности как нравственно-правовой основы успешной социализации обучающихся».  3.2. Мегапроект Дома детского творчества «Мы – частицы Родины России».  В рамках Мегапроекта реализованы следующие проекты:  «Наш край родной, Донской, казачий»; «Гордость моя - Россия»; «Поэты родины моей»; «От мечты к профессии».  Проект декоративно-прикладного направления «Наш край родной, Донской, казачий» был завершен изготовлением макета казачьего подворья; проект вокально-хореографического направления «Гордость моя - Россия» фестивалем патриотической песни и танцами. Проект «Поэты и писатели Родины моей» - публикацией сочинений, статей в общественно-политической газете «Перекресток»; Проект «От мечты к профессии» - проведением цикла встреч со спикерами-профессионалами в образовательных учреждениях Белокалитвинского района, направленных на содействие профориентации подростков, помощь с выбором профиля обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.  3.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программа:  *3.3.1. Туристско-краеведческая направленность*  «Юнармеец» (9-14 лет, срок реализации 3 года), педагог Коротков С.А.  «Юный десантник» (9-14 лет, срок реализации 3 года), педагог Цыбиков В.А.  «Русь» (12-17 лет, срок реализации 2 года) педагог Телин В.А.  Откорректированы, с учетом принятых новых нормативных актов:  «Патриот» (9-14 лет, срок реализации 3 года), методист Толстенева К.Т.  «Сполох» (14-17лет, срок реализации 3 года), методист Толстенева К.Т.  «Дончанка» (12-15 лет, срок реализации 2 года), методист Толстенева К.Т.  *3.3.2. Физкультурно-спортивная направленность*   «Маргеловец» (9-17 лет, срок реализации 3 года), педагог Дроздов К.Н.  «Карате WKF» (7-17 лет, срок реализации 2 года), педагог Маслов И.В.   1. **Проведены** мероприятия муниципального ресурсного центра – **27**, из них:   **мастер-классов– 17; семинаров и семинаров-практикумов –10;**  охват участников составил более **360** чел., это педагогические работники из **39** образовательных организаций Белокалитвинского района.  В период с 28.10.2020 по 03.11.2020 мероприятия ресурсного центра прошли в дистанционном формате. На сайте МБУ ДО ДДТ ([Дом детского творчества (bkobr.ru)](https://ddt.bkobr.ru/index.php) были размещены материалы мастер-классов, семинаров-практикумов для участия всех педагогических работников Белокалитвинского района.   1. **В сентябре 2020 году на баз МБУ ДО ДДТ создано местное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».**   Дом детского творчества является координатором местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». ДДТ обеспечивает информационно-методическое и организационное сопровождение деятельности Российского движения школьников среди образовательных организаций Белокалитвинского района.  ДДТ обеспечивает сопровождение более 30 федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование» и флагманских проектов. Реализация более 10 из них позволяет обеспечить формирование российской гражданской идентичности у обучающихся.   1. **Проведены** **мониторинги**:    1. Выявлена динамика уровня сформированности российской гражданской идентичности обучающихся различных направленностей и возрастных категорий (в контрольных группах). Данные на начало и конец проведения диагностики:   5-6 лет: 3,79 (средний уровень) – 4,4 (средний уровень);  7-10 лет: 3,89 (средний уровень) – 4,5 (высокий уровень);  11-17 лет :4,32 (средний уровень) – 4,55 (высокий уровень).   * 1. Отмечена динамика проектной деятельности:   Количество реализуемых проектов: с 4 проектов до 22 проектов;  Количество обучающихся, занятых проектной деятельностью: с 189 до 272 чел.   * 1. Отмечена динамика по количеству воспитательных мероприятий, формирующих российскую гражданскую идентичность и занятых в них обучающихся.   Количества мероприятий с 108 до 144;  Количество обучающихся с 3860 до 3956 чел. | |
| 4. | **Формы трансляции опыта** – участие в конкурсах педагогического мастерства.  **Достижения педагогических работников МБУ ДО Дома детского творчества в конкурсах различного уровня**:    **2018-2019 учебный год**  **Кравченко Т. А.** награждена Дипломом лауреата премии Губернатора Ростовской области – победитель областного конкурса «За успехи в воспитании». В номинации «Лучший директор (заместитель директора) системы дополнительного образования Ростовской области» (Распоряжение Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 699);  **Аракчеева Г. Т.** – Победитель II открытого Южнороссийского конкурса «Воля и великодушие», ноябрь 2018;  **Аракчеева Т.Г.** – Лауреат VI конкурса Ассоциации Общественных советов Ростовской области «Общественное признание» в номинации «Гражданский диалог Донского региона» с проектом «Уроки доброты» по пониманию инвалидности», ноябрь 2018.  **2019-2020 учебный год**  **Аракчеева Т.Г**., педагог д/о «Открытое сердце»:  - Благодарственное письмо Молодежного форума «Молодая волна. Поколение добровольцев», ноябрь 2019;  - Областной конкурс «За успехи в воспитании», Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской области, ноябрь 2019;  - Диплом о присвоении почетного звания и Почетный знак Губернатора «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области 2019». Распоряжение Правительства Ростовской области от 13 ноября 2019г. № 756.  **Бондаренко Н.П.,** педагог д/о «Ассорти»» Диплом Лауреата 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» Номинация: Методическая разработка: «Казачья женская плясовая», апрель 2020;  **Кравченко М.Ю.,** педагог д/о «Волшебная кисточка» Диплом лауреата 1 степени,Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка». Номинация: «Методические разработки/Мастер-класс» «У Лукоморья...!», апрель 2020;  **Егорова М.В.,** заместитель директора по организационно-методической работе, Благодарственное письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области (Приказ от 15 июля 2020 № 06-н).  **2020-2021 учебный год**  **Гладченко Т.Н.,** педагог д/о «Ассорти», III место в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности», ноябрь 2020  **Аракчеева Т.Г.,** Диплом Лауреата III степени Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений», декабрь 2020  Информация о результатах инновационной деятельности систематически размещается на сайте МБУ ДО ДДТ ([Дом детского творчества (bkobr.ru)](https://ddt.bkobr.ru/index.php) в разделах: «Новости», «Инновационная деятельность». | |

И.о. директора

МБУ ДО

Дома детского творчества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Егорова

Дата 30.03.2021