План мероприятий

ресурсного центра по эффективной социализации детей

в соответствии с установками ФГОС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| 1. | Организация работы ресурсного центра | сентябрь | Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР |
| 2. | Организация работы проблемных творческих групп.  Планирование работы | сентябрь | Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР |
| 3. | Разработка новых локальных актов | сентябрь-октябрь | Руководители творческих групп |
| 4. | Обсуждение и утверждение инновационного проекта на методическом совете | сентябрь | Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР |
| 5. | Разработка теоретической модели системы духовно-нравственного воспитания обучающихся на базе ДДТ, как ресурсного центра | сентябрь-ноябрь | Руководители творческих групп |
| 6. | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности педагогов | сентябрь-октябрь | Руководители творческих групп |
| 7. | Организация повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации, областных и районных семинарах | в течении года | Холодова Н.А.  Зам.директор по ОМР |
| 8. | Проведение семинаров для педагогов ДДТ  а) Семинар:  ФГОС – внеурочная деятельность  б) Требования к образовательным программам внеурочной деятельности  в) Проект – как метод формирования УУД | в течении года  октябрь  ноябрь  февраль | Руководители творческих групп  Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР  Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР  Середина И.Г.  Зав.метод отделением |
| 9. | Организация работы по самообразованию  а) Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения ФГОС | октябрь | Методисты по направлениям  педагоги |
| 10. | Организация работы педагогов по составлению образовательных программ внеурочной деятельности | сентябрь-октябрь | Методисты, педагоги |
| 11. | Проведение консультаций для педагогов  «Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности по ДНВ согласно с установками ФГОС начального образования | в течение года | Руководители творческих групп |
| 12. | Реализация планов работы творческих групп | в течение года | Руководители творческих групп |
| 13. | Семинар-отчет о работе творческих групп по реализации задач ресурсного центра в 2012-2013 учебном году | май | Руководители творческих групп |
| 14. | Организация мониторинга опытно-экспериментальной работы  а) Разработка анкеты для администрации и педагогов начальной школы выявлению спроса на образовательные услуги ресурсного центра. Проведение анкетирования.  б) Диагностика готовности педагогов ДДТ к введению ФГОС  в) Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей по формированию базовых основ личности. Проведение анкетирования.  г) Проведение входящей диагностик уровня  сформированности у младших школьников экспериментальных групп духовно-нравственных ценностей  д) Изучение личностных особенностей обучающихся  - тревожность  - мотивация  е) Проведение входящей диагностики по уровню сформированности семейных ценностей | август-сентябрь  сентябрь  сентябрь  октябрь  ноябрь  октябрь | Холодова Н.А.  зам.директора  по ОМР  Холодова Н.А.  зам.директора по ОМР  педагоги ДДТ  Холодова Н.А.  зам.директора по ОМР  педагоги ДДТ  педагог-психолог  педагоги-экспериментаторы  педагог-психолог  пдагог-психолог  младший  педагог-психолог |
| 15. | Проведение методических советов | 1 раз в квартал | Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР |
| 16. | Проведение педагогического совета на тему:  а) Инновационный подход в деятельности педагога дополнительного образования | ноябрь | Захарова Н.Ф.  Зам.директора по УВР |
| 17. | Проведение контроля реализации проекта  а) Организация работы проблемно-творческих групп ресурсного центра  б) Выполнение образовательных программ внеурочной деятельности  в) Состояние нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности и проекта | по плану в течение года  2 раза в год  декабрь-май  январь | Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР  Холодова Н.А.  Зам.директора по ОМР  Захарова Н.Ф.  Зам.директора по УВР |
| 18. | Разработка и заключение договора о сотрудничестве с учетом интересов и возможностей МОБУ СОШ города и Дома детского творчества и социальными партнерами | сентябрь | Черникова Т.И.  Руководители творческих групп |
| 19. | Проведение тематической недели.  «Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся согласно установки ФГОС в педагогической практике»  (проведение открытых занятий) | март | Захарова Н.Ф.  Руководитель творческой группы |
| 20 | Проведение семинаров, мастер-классов для педагогов ОУ | по плану | Холодова Н.А. зам. дир. по ОМР., Середина И.Г. зав. метод. отделом. |
| 21 | Оказание методической помощи ОУ города в проведение воспитательных мероприятий (военно-патриотические, фольклорные праздники, конкурсы, семейные праздники) | В течение года | Толстенева К.Т., педагоги-организаторы |
| 22 | Проведение семинаров для старших вожатых ОУ | По плану | Середина И.Г. зав. метод. кабинетом. |
| 23 | Оказание методической, консультативной помощи педагогам ОУ, старшим вожатым | В течение года | Руководители творческих групп |
| 24 | Подготовка аналитических материалов по результатам 1 этапа экспериментальной работы |  |  |
| 25 | Участие в конференциях на муниципальном и региональном уровне |  |  |
| 26 | Подведение итогов работы ресурсного центра в 2012-2013г. |  |  |