| Согласовано: на заседании Педагогического совета МБУ ДО ДДТ протокол № 2 от 01.12.2015 | Утверждаю: Директор МБУ ДО ДДТ __________Т.А.Кравченко 01.12.2015 |
| --- | --- |

| Внесены изменения Согласовано: на заседании Педагогического совета МБУ ДО ДДТ протокол № 2 от 17.11.2016 | Утверждаю: Директор МБУ ДО ДДТ __________Т.А.Кравченко 17.11.2016 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в МБУ ДО Доме детского творчества

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Создание и апробация инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся  на основе положений новой

Концепции развития дополнительного образования Российской Федерации»

НА ПЕРИОД: сентябрь 2015 – июль 2018 года

Белая Калитва

2015

Раздел 1. Общая циклограмма реализации Дорожной карты.

1-й ЭТАП

2015 год

АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

2-й ЭТАП

январь 2016 - декабрь 2017 гг.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

3-й ЭТАП

январь 2018 - ИЮЛЬ 2018 гг.

КОРРЕКЦИОННО-ОБОБЩАЮЩИЙ

МОНИТОРИНГ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обобщенный алгоритм действий по реализации

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЭТАП 1

АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

- проектирование и построение теоретических моделей успешной социализации детей и подростков средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности, осуществление концептуализации основных направлений инновационной деятельности, разработка полномасштабной программы и плана деятельности по реализации инновационного проекта;

- поиск и апробация инновационных форм, методов, технологий и механизмов успешной социализации детей и подростков;

- разработка программных и нормативно-управленческих документов;

- создание организационно-управленческих структур, способных обеспечить реализацию проекта и координацию действий всех его участников;

- осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, консультации, конференции, курсы и др.).

ЭТАП 2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

- апробация моделей успешной социализации детей и подростков, классификация и планирование лучших из них;

- внедрение инновационных форм, методов, технологий и механизмов в социализации детей разных возрастов и социальных категорий;

- разработка программно-методического и технологического инструментария обеспечения целей и задач проекта, организация и управление процессом социализации в условиях дополнительного образования и внеурочной деятельности, в том числе в рамках ФГОС;

- развертывание полномасштабной инновационной работы в соответствии с  поставленными задачами;

- организация работы социально-педагогической службы в рамках инновационного проекта;

- осуществление комплексного мониторинга инновационной деятельности;

- разработка научно-методических документов, обеспечивающих достоверность и доказательность получаемых результатов.

ЭТАП 3

КОРРЕКЦИОННО-ОБОБЩАЮЩИЙ

- исследование и критический анализ полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам проекта;

- обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация эффективных моделей успешной социализации, а также лучшего опыта работы по социализации детей разных возрастов и социальных категорий;

- участие в конкурсах, проектах, программах по проблеме социализации, в том числе с сети ИНТЕРНЕТ, с целью популяризации и распространения опыта;

- подготовка отчетов, рекомендаций, издание концептуальных, программно-методических, экспертно-аналитических и диагностических материалов.

Раздел 2. Реализация основных этапов Дорожной карты.

ЭТАП №1 АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

ноябрь2015-декабрь 2015

Реализация первого этапа дорожной карты позволит:  провести анализ теоретических исследований по проблеме проекта;

создать   управленческую структуру, способную обеспечить реализацию проекта и координацию взаимодействия всех участников образовательной среды; создать творческую группу методистов и педагогов для разработки  стратегии и тактики организации  реализации инновационного проекта; разработать теоретическую модель успешной социализации обучающихся МБУ ДО ДДТ.

Результат реализации первого этапа инновационного проекта: подготовка к практической работе по проекту

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-аналитический аспект |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа теоретических исследований по проблеме проекта | Октябрь-декабрь 2015 | Разработка теоретической модели успешной социализации обучающихся МБУ ДО ДДТ | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Ларюкова Ю.Н. Холодова Н.А. |
|  | Анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение положений новой Концепции развития дополнительного образования Российской Федерации | Декабрь 2015 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение положений новой Концепции дополнительного образования Российской Федерации | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
|  | Разработка теоретических моделей успешной социализации обучающихся | Декабрь 2015 | Рассмотрение на заседании Координационного совета | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Члены Координационного Совета |
|  | Анализ диагностических материалов и методик изучения уровня социализации обучающихся. | Декабрь 2015 | Подбор и применение диагностических материалов и методик изучения уровня социализации обучающихся. | Артеменко И.А. |
| 2. Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
|  | Договор о научно-методическом сотрудничестве факультета воспитательной работы Ростовского ИПК и ППРО и МБУ ДО ДДТ | Сентябрь 2015 | Заключение договора | Кравченко Т.А. Рябченко А.М. |
|  | Разработка пакета локальных актов, регламентирующих деятельность МБУ ДО ДДТ в рамках реализации инновационного проекта: Создание творческой группы методистов и педагогов для разработки стратегии и тактики организации инновационного проекта | Декабрь 2015 | Приказ «Об организации областной инновационной площадки в МБУ ДО Доме детского творчества в 2015-2018 г»; Положение об областной инновационной площадке Положения о творческой группе педагогов | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
|  | Создание управленческой структуры, способной обеспечить реализацию проекта и координацию взаимодействия всех участников образовательной среды. | Декабрь 2015 | Приказ «О распределении обязанностей между членами администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта на 2015-2016 учебный год» | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
|  | Создание Координационного совета по реализации инновационного проекта | Декабрь 2015 | Приказ «О создании Координационного совета по реализации областной инновационной площадки 2015-2018г.г.» Положение о Координационном совете | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
|  | Корректировка локальных актов | Декабрь 2015 | Положение о ресурсном центре; Положение о мастер-классе; Положение о мониторинговой службе МБУ ДО Дома детского творчества, Положение о стимулировании педагогических работников. | Егорова М.В. |
|  | 3. Кадровый аспект |  |  |  |
| 10. | Осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению инновационной деятельности (семинары, курсы, консультации и др.); | Декабрь 2015 | Заседание педагогического совета | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Педагоги ДДТ |
| 11. | Прохождение профессиональной переподготовки педагогических работников проблеме инновационного проекта с опорой на внешние информационно-методические ресурсы. | Декабрь 2015 | Участие в работе регионального инновационного кластера: конференции, семинары, форумы | Егорова М.В. Педагоги-инноваторы |

ЭТАП №2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

январь 2016 - декабрь 2017 гг.

Реализация второго этапа дорожной карты позволит осмыслить главные противоречия современного процесса социализации детей на основе  положений новой  Концепции развития дополнительного образования в РФ,  модернизировать имеющиеся;  создать и апробировать новые модели успешной  социализации и самореализации обучающихся, с учетом  индивидуальных  и возрастных  особенностей, социализирующего  потенциала различных видов деятельности; предложить программу построения муниципального  социализирующего  пространства на концептуальной идее единства процессов развития личности и формирования культуры Гражданина и Патриота.

Результат реализации второго этапа инновационного проекта: апробация инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой Концепции развития дополнительного образования РФ и инновационных практик в дополнительном образовании по проблеме проекта;

практика построения эффективно функционирующего муниципального социализирующего пространства для детей и подростков

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
|  | Ревизия локальных актов по реализации областного инновационного проекта и приведение их в соответствие | Сентябрь 2016 | Приказ «Об организации областной инновационной площадки в МБУ ДО Доме детского творчества в 2015-2018г.г.»; Приказ о «Распределении обязанностей между членами администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта в 2015-2016 учебном году»; Приказ «Об организации работы ответственных за реализацию моделей успешной социализации обучающихся»; Приказ «О создании Координационного совета» | Егорова М.В. |
|  | Разработка и описание проектов моделей успешной социализации обучающихся. | Сентябрь-ноябрь 2016 | Согласование моделей на заседании Координационного совета | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Руководители моделей |
| 3. | Разработка и утверждение Комплексной программы по реализации областного инновационного проекта «Создание и апробация инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой Концепции развития дополнительного образования Российской Федерации». | Сентябрь- ноябрь 2016 | Комплексная программа по реализации областного инновационного проекта | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
| 2. Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |
| - 4 4. | Участие в заседаниях, совещаниях организованных отделом Администрации Белокалитвинского района в рамках инновационной деятельности | В течении 2015-2018 | Исполнение решений | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
| 5. | Организация работы Ресурсного центра | 2016-2018 | Трансляция опыта работы педагогического состава ДДТ для директоров и зам.директоров ОО в рамках осуществления деятельности по проекту | Егорова М.В. |
| 6. | Заседание Координационного совета | 1 раз в квартал | Исполнение решений в соответствии с протоколом | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Рябченко А.М. |
| 3.Научно-методический аспект |  |  |  |  |
| 7. | Корректировка моделей успешной социализации обучающихся (тематических планов по реализации моделей) | Сентябрь 2016 | Внесение изменений и дополнений в планы по реализации моделей Утверждение моделей успешной социализации | Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. Холодова Н.А. Аракчеева Г.Т. Аракчеева Т.Г. |
| 8. | Корректировка дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной деятельности | 2016-2018 | Создание банка дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной деятельности | Холодова Н.А. |
| 9. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с учетом формирования предметных, метапредметных целей, личностных результатов | 2016-2018 | Создание банка дополнительных общеобразовательных программ, программ по внеурочной деятельности | Холодова Н.А. |
| 10. | Организация и проведение конкурсов «Мой лучший проект» «Лучшая воспитательная система» | 2016-2018 2016-2017 | Приказ и положение о проведении конкурса Приказ и положение о проведении конкурса | Егорова М.В. Середина И.Г. |
| 11. | Участие педагогов в конкурсах муниципального областного всероссийского уровней | 2016-2018 | Участие в конкурсах | Середина И.Г. Педагоги ДДТ |
| 12. | Участие обучающихся в конкурсах муниципального областного всероссийского уровней | 2016-2018 | Участие в конкурсах | Педагоги ДДТ Обучающиеся |
| 13. | Использование ИКТ в педагогической деятельности | 2016-2018 | Повышение уровня профессиональной компетенции | Педагоги ДДТ |
| 14. | Организация и проведение семинара: «Практика эффективного управления инновационной деятельностью в образовательной организации» | Декабрь 2016 | Трансляция опыта работы управленческого состава Дома детского творчества для директоров и зам.директоров ОО по организации инновационной площадки | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
| 15. | Анализ информации по подготовке учебно-методических разработок педагогов, работающих в инновационном режиме. | декабрь 2016 | Справка, предоставление информации | Егорова М.В. Холодова Н.А. |
|  | Работа с кадрами: |  |  |  |
| 16. | Определение педагогических работников ответственных за учебно-методические разработки по реализации инновационных моделей успешной социализации обучающихся. | декабрь 2016 | Приказ | Кравченко Т.А Егорова М.В. |
| 17. | Оказание методической помощи педагогам по разработке учебно-методического материала в рамках реализации моделей успешной социализации обучающихся. | 2017-2018 | Обсуждение вопросов на заседании Координационного совета | Рябченко А.М. |
| 18. | Заседание педагогического совета | 1 раз в квартал | Исполнение решений в соответствии с протоколом | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
| 19. | Заседание методического совета | 1 раз в квартал | Исполнение решений в соответствии с протоколом | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
| 20. | Заседания творческих групп по координации деятельности педагогического коллектива по реализации моделей успешной социализации обучающихся | 1 раз в квартал | Корректировка реализации моделей | Руководители моделей |
| 21. | Заседание школы педагогического мастерства | 1 раз в квартал 2016-2018 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников рамках инновационной деятельности | Заместители директора |
| 22. | Заседание методических объединений по направленностям | 1 раз в квартал 2016-2018 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников рамках инновационной деятельности | Методисты ДДТ |
| 23. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации | Май 2016 Май 2017 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Егорова М.В. |
| 24. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | 2016-2018 | Участие в работе регионального инновационного кластера: конференции, семинары, форумы Профессиональное развитие педагогических кадров | Кравченко Т.А. |
| 25. | Прохождение профессиональной переподготовки педагогических работников проблеме инновационного проекта с опорой на внешние информационно-методические ресурсы. | Январь 2106-июнь2018 |  | Егорова М.В. Педагоги дополнительного образования |
| 26. | Повышение квалификации педагогов, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2016-2018 | Участие в образовательных форумах, семинарах, мастер-классах | Егорова М.В. педагоги дополнительного образования |
|  | - Информационный аспект |  |  |  |
| 27. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта по успешной социализации обучающихся | 2016-2018 | Трансляция опыта работы педагогов на заседаниях педагогического совета, школы педагогического мастерства | Методисты, Педагоги дополнительного образования |
| 28. | Обновление информации на сайте ДДТ «Методическая работа», «Инновационная деятельность» | 2016-2018 | Популяризация инновационной деятельности | Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. |
| 29. | Подготовка информации по подведению промежуточных итогов реализации второго этапа областной инновационной площадки. | Март-апрель 2017 | Корректировка хода работы по реализации областной инновационной площадки «Создание и апробация инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой Концепции развития дополнительного образования Российской Федерации» на 2016-2017 учебный год. | Егорова М.В. Ларюкова Ю.Н. Середина И.Г. Холодова Н.А. |
| 30. | Подготовка анализа работы по реализации областной инновационной площадки в 2016-2017, 2017- 2018 учебном году. | до 30.05.2017 30.05.2018 | Подготовка перспективного планирования реализации областной инновационной площадки на 2017-2018 учебный год. | Егорова М.В. Холодова Н.А Рябченко А.М. |
| - Мониторинг |  |  |  |  |
| 31. | Составление плана-графика проведения мониторинговых исследований по успешной социализации обучающихся | Сентябрь 2016 | Приказ План график | Артеменко И.А. |
| 32. | Определение контрольных групп и критериев успешной социализации обучающихся | Сентябрь 2016 | Работа с педагогами, определение контрольных групп обучающихся, в рамках реализации моделей | Артеменко И.А. |
| 33. | Проведение комплексного мониторинга уровня социализации обучающихся по следующим критериям: - коммуникативные компетенции; - социальная активность и социальный рейтинг обучающегося; - творческое развитие личности; - отсутствие выраженных личностных и межличностных проблем | Сентябрь-октябрь 2016 | Приказы по проведению диагностик по каждой контрольной группе | Артеменко И.А. |
| 34. | Обработка и предоставление результатов входящих диагностик успешной социализации обучающихся в контрольных группах. | декабрь 2016 апрель 2017 апрель 2018 | Справки Приказ по результатам диагностик | Артеменко И.А. |
| 35. | Результаты реализации промежуточных этапов проекта | Май 2016 2017 2018 | Отчет на заседании Координационного совета | Егорова М.В. |
| 36. | Представление отчетной документации в РИПК и ППРО | По завершении каждого этапа реализации проекта | Направление отчета | Егорова М.В. |

ЭТАП №3

КОРРЕКЦИОННО-ОБОБЩАЮЩИЙ

январь 2018 - июль 2018 гг.

Реализация третьего этапа проекта направлена на проведение исследования и критического  анализа полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам; подготовку отчетов, рекомендаций; издание концептуальных, программно-методических, экспертно-аналитических и диагностических материалов; обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация эффективных моделей успешной социализации, а также лучшего опыта работы по социализации детей разных возрастов и социальных категорий;  участие  в конкурсах, проектах, программах по проблеме социализации, в том числе с сети ИНТЕРНЕТ, с целью популяризации и распространения опыта.

Результат третьего этапа реализации проекта:  создание социализирующего муниципального образовательного пространств в системе дополнительного образования для успешной социализации и воспитания детей и подростков в условиях современного мира.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Аналитический аспект |  |  |  |  |
| 1. | Обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация эффективных моделей успешной социализации, а также лучшего опыта работы по социализации детей разных возрастов и социальных категорий; | Январь 2018 –апрель 2018 | Разработка эл печатной продукции в рамках реализации проекта | Кравченко Т.А. Рябченко А.М. Егорова М.В. Заместители директора по ВР,УР Методисты Педагоги ДДТ |
| 2. | Осуществление комплексного мониторинга инновационного проекта | Апрель 2018 | Корректировка деятельности по направленностям | Артеменко И.А. |
| 2.Информационный аспект |  |  |  |  |
| 3. | Участие в конкурсах, проектах, программах по проблеме социализации, в том числе с сети ИНТЕРНЕТ, с целью популяризации и распространения опыта; | Январь-май 2018 | Презентация опыта работы педагогов на муниципальном уровне, заседаниях педагогического совета, школы педмастерства | Педагоги ДДТ |
| 4. | Выпуск сборников ,авторских программ, разработок педагогов, статей в СМИ. | Апрель – май 2018 | Презентация опыта работы | Кравченко Т.А. Рябченко А.М. Егорова М.В. Холодова Н.А. Заместители директора |
| 5. | Подготовка отчетов, рекомендаций, экспертно-аналитических и диагностических материалов | Январь 2018-июль 2018 | Презентация опыта работы | Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. Методисты ДДТ Педагоги ДДТ |
| 7. | Организация и проведение Конференции по итогам реализации областной инновационной площадки | Октябрь 2018 | Презентация опыта работы | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. Холодова Н.А. |