Муниципальное бюджетное учреждение

Дополнительного образования

Дом детского творчества

**Социально-значимый проект**

**«Уроки доброты в Белой Калитве»**

Аракчеева Т. Г.,

педагог дополнительного образования,

руководитель волонтерского отряда

«Открытое сердце»

г. Белая Калитва

2016

**Социально-значимый проект**

**«Уроки доброты в Белой Калитве»**

**КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя проекта** | | Аракчеева Татьяна Геннадьевна педагог МБУ ДО Дома детского творчества, руководитель волонтерского отряда «Открытое сердце» | | | | |
| **Название проекта** | | Социально-значимый проект  «Уроки доброты в Белой Калитве» | | | | |
| **География проекта** | | Белокалитвинский район Ростовской области | | | | |
| **Срок реализации проекта** | | 30 месяцев | | | | |
| *продолжительность проекта (дд, мм, гггг)* | | | | |
| 1 сентября 2015г. | | | | |
| *начало реализации проекта (дд, мм, гггг)* | | | | |
| 31 мая 2018г. | | | | |
| *окончание реализации проекта (дд, мм, гггг)* | | | | |
| **1. Краткая аннотация** | | Социальный проект «Уроки доброты в Белой Калитве» реализуется на территории Белокалитвинского района в период с сентября 2015г. по май 2018г. Проводит «Уроки доброты» педагог, передвигающийся на инвалидной коляске, совместно с волонтерским отрядом «Открытое сердце» МБУ ДО Дома детского творчества.  Проект направлен на формирование у школьников позитивного принимающего отношения к людям с инвалидностью, без страха и жалости. Ведь сегодняшние дети через несколько лет будут составлять наше общество, поэтому важно, чтобы они с раннего возраста научились их понимать и жить рядом с ними.  «Уроки доброты» проводятся для школьников всех возрастов – от 7 до 18 лет.  Проект «Уроки доброты» - это цикл занятий из 5 уроков, проводимых на одном классе. В целом, на этих занятиях дается информация о существующих физических, социальных и психологические барьерах, которые мешают людям с инвалидностью быть полностью включенными в наше общество.  Оптимальным является вариант, когда занятия проводятся молодыми людьми с различными формами инвалидности. Школьники имеют возможность формировать свое отношение к людям с инвалидностью, общаясь с ними напрямую: задавать интересующие их вопросы, осматривать различные реабилитационные приспособления.  «Уроки доброты» позволяют детям не только получить новую информацию о людях с инвалидностью и расширить свой кругозор, но и научиться контактировать с ними. Главным открытием для них является то, что люди с инвалидностью – прежде всего ЛЮДИ, с которыми можно играть, дружить, общаться. Ведь все люди разные, и каждый ценен по-своему.  Эти занятия оказывают благотворное влияние и на тех, кто их проводит. Ведущие Уроков, волонтеры отряда, которые в ходе проведения получают мощную обратную связь от детей, становятся более уверенными в своих силах, повышается их самооценка, они приобретают навыки публичного выступления, раскрываются их творческие способности.  Такие «Уроки доброты» были проведены в МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 17, в ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района», в группе инклюзивного образования «Семицветик» МБУ ДО Дома детского творчества, а также на Слете волонтеров Белокалитвинского района (МБУ ДО ДДТ). Более 500 человек приняли участие в проекте «Уроки доброты». | | | | |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта *(не более 1 страницы)*** | | В последние годы в России значительно вырос интерес к интеграции детей с отклоняющимся развитием в общеобразовательную среду. Очевидно, что в скором времени произойдет переход от единичных случаев удачной интеграции к все более широкому применению такого подхода в обучении и воспитании детей. А это значит, что дети с особыми образовательными потребностями получат доступ к инклюзивному образованию и смогут обучаться в коллективе своих сверстников в обычных школах.  Согласно данным Управления социальной защиты населения на территории Белокалитвинского района проживает более трехсот детей с инвалидностью, большинство из которых пока еще обучаются на дому. Введение нового ФГОС для детей с ОВЗ дает возможность равного доступа к образованию всех детей вне зависимости от их образовательных потребностей в условиях массовой школы. Принятие особых детей в среду сверстников - одна из самых сложных проблем инклюзии.  Вполне возможно, что учащиеся общеобразовательных школ никогда не встречались с человеком с инвалидностью.  Именно поэтому люди с инвалидностью могут вызывать страх или даже отторжение у школьников. Однако эти чувства возникают у ребенка только потому, что он ничего не знает о людях с инвалидностью. Для изменения этой ситуации детям нужно предоставить возможность познакомиться с этими людьми, и предложить им представить себя на их месте.  Именно эти принципы лежат в основе школьных уроков по пониманию инвалидности, которые называются «Уроки доброты».  Проведение таких занятий – это необходимый шаг к развитию совместного образования и созданию общества, которое на равных началах принимает всех, независимо от наличия инвалидности. | | | | |
| **3. Основные целевые группы** | | Обучающиеся образовательных учреждений Белокалитвинского района от 7 до 18 лет, родители, педагоги. | | | | |
| **4. Цель проекта** | | Проведение «Уроков доброты» в образовательных учреждениях Белокалитвинского района по формированию принимающего уважительного отношения молодежи и детей к людям с инвалидностью и ознакомлению с жизнью людей с инвалидностью. | | | | |
| **5. Задачи проекта** | | 1. Изучить методические рекомендации и пособия по проведению «Уроков доброты» 2. Подготовить волонтеров к проведению «Уроков доброты». 3. Провести разъяснительную работу в педагогическом сообществе. 4. Разработать макет раздаточного материала. 5. Подготовить демонстрационный материал для проведения «Уроков доброты» (презентация, видеоролики). 6. Привлечь партнеров и спонсоров к реализации Проекта. 7. Привлечь средства массовой информации и общественности к проблемам инклюзивного образования. | | | | |
| **6. Методы реализации проекта** | | | | | | |
| *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* | | | | | | |
| **1. Название метода** | | ***Обучающий*** | | | | |
| **Описание метода** | | Подготовка волонтеров, проведение тренингов, обучение их навыкам проведения школьных занятий, публичных выступлений и самопрезентации.Обучение навыкам социального проектирования. | | | | |
| **2. Название метода** | | ***Практический*** | | | | |
| **Описание метода** | | «Уроки доброты» проводятся по методическим пособиям, разработанным РООИ «Перспектива» г. Москва при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на основе занятий по пониманию инвалидности, проводимых в калифорнийских школах организацией KIDS (Keys to introducing Disability to Society Project). Апробация этих уроков прошла в ряде школ разных регионах России: Архангельск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Москва, Пермь, Самара и др.  Ведущие этих уроков – педагог МБУ ДО ДДТ в инвалидной коляске Аракчеева Т. Г. и волонтеры отряда «Открытое сердце».  На «Уроках доброты» рассматриваются следующие темы:   * знакомство с особенностями жизни людей с инвалидностью; * толерантное отношение к людям с инвалидностью; * подходы к пониманию инвалидности.   На «Уроках доброты» используются интерактивные методы обучения: ролевые игры, опросы, обсуждения, просмотры фильмов, конкурсы. Активное включение в игры и обсуждения дает ребятам возможность прочувствовать на себе разные ситуации, в которых может оказаться человек с инвалидностью, и самостоятельно сделать выводы, а также поделиться с другими своими мыслями. В ходе занятий используется наглядный материал: документальные и игровые фильмы, азбука Брайля, фотографии и т.д., который позволяет детям лучше запомнить и усвоить новые понятия или приспособления.  Основные методы работы с классом:  • мини-лекция;  • игровые упражнения;  • ролевые игры;  • фокусированная дискуссия;  • мозговой штурм;  • просмотр и обсуждение видеофильмов;  • совместная работа в малых группах;  • индивидуальная работа (выполнение домашнего задания).  Также одним из методов реализации Проекта является проведение родительского собрания по введению в программу «Уроков доброты». Это необходимо для того, чтобы родители были в курсе происходящего в классе и смогли понять и поддержать своих детей. Данное собрание включает в себя знакомство с ведущим этих уроков – педагогом Дома детского творчества Татьяной Аракчеевой, волонтерским отрядом «Открытое сердце», мини-лекцию об инвалидности, просмотр мультфильма «Про Диму», игру-имитацию и, конечно, ознакомление с программой «Уроков доброты». | | | | |
| **3. Название метода** | | ***Информационный*** | | | | |
| **Описание метода** | | Написание статей и размещение информации в СМИ и сети интернет в официальных группах соцсетей «Одноклассники» и «КВонтакте» о старте и ходе реализации Проекта. | | | | |
| **7. Календарный план реализации проекта** | | | | | | |
| *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | | | **Сроки** (дд.мм.гггг) | | **Количественные показатели реализации** |
|  | ***I этап Подготовительный*** | | |  | |  |
|  | Обучение команды волонтеров основам социального проектирования. | | | Сентябрь 2015г. | | 4 лекции  15 человек |
|  | Проведение тренингов и семинаров для волонтеров по пониманию инвалидности и толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья | | | Октябрь 2015г. | | 4 занятия  15 человек |
|  | Обучение волонтеров навыкам проведения школьных занятий. Изучение методических пособий по «Урокам доброты» | | | Октябрь  2015г. | | 2 занятия  15 человек |
|  | Подготовка демонстрационного материала (презентация, видеоролики) | | | Ноябрь 2015г. | | 2 презентации  4 видеоролика |
|  | Разработка макета раздаточного материала | | |  | | Ленточки 100шт.  Наклейки 100шт. |
|  | ***II этап Основной*** | | |  | |  |
|  | Родительское собрание детей группы инклюзивного образования «Семицветик» МБУ ДО ДДТ | | | Ноябрь 2015г. | | 1 собрание  20 человек |
|  | «Уроки доброты» для детей группы инклюзивного образования «Семицветик» МБУ ДО ДДТ | | | Ноябрь-декабрь 2015г. | | 4 урока  20 человек |
|  | «Урок доброты» для обучающихся ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района» | | | 07.12.2015г. | | 1 урок  25 человек |
|  | Мастер-класс «Жаркие. Зимние. Твои» о Паралипийских зимних играх в Сочи 2014г. на Белокалитвинском слете волонтеров | | | 14.12.2015г. | | 1 мероприятие  60 человек |
|  | «Урок доброты» МБОУ СОШ №1 | | | 21.12.2015г. | | 1 урок  25 человек |
|  | «Урок доброты» МБОУ СОШ №6 | | | 27.04.2016г. | | 1 урок  26 человек |
|  | Урок «Прикоснись ко мне добротой» ГБОУ РО КШИ «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» | | | 11.05.2016г. | | 1 урок  20 человек |
|  | Круглый стол с молодежью на тему: «Люди с ограниченными возможностями и неограниченными способностями»  МБОУ СОШ №3 | | | 17.10.2016г. | | 1 урок  25 человек |
|  | Урок доброты на тему «Люди с ограниченными возможностями и неограниченными способностями» МБОУ СОШ №2 | | | 19.10 2016г. | | 1 урок  10 человек |
|  | «Урок доброты» в рамках Всемирного Дня волонтера и Декады инвалидов  МБОУ СОШ №17 | | | 05.12.2016г. | | 1 урок  25 человек |
|  | «Урок доброты» для обучающихся ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района» | | | 08.12.2016г. | | 1 урок  25 человек |
|  | Родительское собрание по ознакомлению с программой «Уроков доброты» МБОУ СОШ №1 | | | 16.03.2017г. | | 1 собрание  20 человек |
|  | «Уроки доброты» МБОУ СОШ №1 | | | Апрель 2017г. | | 4 урока  25 человек |
|  | ***III этап Заключительный*** | | |  | |  |
|  | Доклад. XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» «ИТО-Ростов-2016» | | | 17.11.2016г. | | 20 человек |
|  | Трансляция опыта. Презентация Проекта на Белокалитвинском образовательном форуме «Воспитываем на Дону» | | | 16.02.2017г | | 30 человек |
|  | Трансляция опыта. Семинар РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону | | | 15.03.2017г. | | 30 человек |
|  | Доклад на педагогическом совете в рамках РИК в Доме детского творчества | | | 06.04.2017г. | | 60 человек |
|  | Публикация статей в СМИ о реализации Проекта | | | Сентябрь 2015 – май 2017г. | | 9 публикаций в сети Интернет |
| **8. Результаты** | | | | | | |
| *(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | | | | | | |
| **Количественные показатели** | | 1.Проведено 34 мероприятия | | | | |
| 2.Вовлечено более 500 человек | | | | |
| 3.Опубликовано 9 статей в СМИ | | | | |
| 4. Изготовлен раздаточный материал: ленточки 100 шт., наклейки 100шт. | | | | |
| **Качественные показатели** | | «Уроки доброты» позволяют детям не только получить новую информацию о людях с инвалидностью и расширить свой кругозор. Изменения касаются и внутреннего мира ребят, их ценностных установок, и об этом можно судить по изменению их поведения. Педагоги и родители замечают, как меняются их ученики: они становятся более терпимыми и готовы принимать людей, которые отличаются от них в силу инвалидности. Главным открытием для ребят является то, что люди с инвалидностью – прежде всего ЛЮДИ, с которыми можно играть, дружить, общаться. Ведь все люди разные, и каждый ценен по-своему.  Меняется и сама атмосфера в школе, особенно, если после проведения таких занятий в нее приходят дети с инвалидностью.  Эти занятия оказывают благотворное влияние и на тех, кто их проводит. Ведущие Уроков, волонтеры отряда, которые в ходе проведения получают мощную обратную связь от детей, становятся более уверенными в своих силах, повышается их самооценка, они приобретают навыки публичного выступления, раскрываются их творческие способности.  Также у волонтеров наблюдается рост уровня проектной, информационной, психологической и социальной культуры. Ребята приобретают уникальный опыт социальной работы с людьми разных категорий. | | | | |
| **9. Детализированная смета расходов** | | | | | | |
| **№** | **Статья расходов** | | **Стоимость (ед.), руб.** | | **Кол-во единиц** | **Всего, руб.** |
| 1. | Транспортные расходы | |  | |  | 3000 |
| 2. | Ленты с логотипом Проекта | | 30 | | 100 | 3000 |
| 3. | Наклейки с логотипом Проекта | | 20 | | 100 | 2000 |
| 4. | Канцелярские товары | |  | |  | 1000 |
| **ИТОГО:** | | | **0** | | **0** | **9000** |
| **10. Партнёрство**  *(партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта)* | | | | | | |
| 1. Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района 2. Отдел образования Администрации Белокалитвинског района 3. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района 4. Образовательные учреждения Белокалитвинского района 5. РООИ «Перспектива» г. Москва 6. РИПК и ППРО 7. Рекламное агентство «Арт принт» 8. ИП Охотникова Н. «Фотокопицентр» 9. Газета «Перекресток» | | | | | | |
| **11. Публичность проекта**  *(привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта)* | | | | | | |
| 1. Урок для детского объединения инклюзивного образования «Семицветик» <http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/565-shkola-dobroty> 2. Районный слет волонтеров <http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/573-volonter-eto-ne-dolzhnost-sostoyanie-dushi> 3. Статья в газете «Наше время» <http://www.nvgazeta.ru/news/12826/507589/> 4. Урок МБОУ СОШ №3 <https://vk.com/arakcheeva_t?w=wall5888738_942%2Fall> 5. Урок МБОУ СОШ №2 <https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_405%2Fall> 6. Урок МБОУ СОШ №17 <https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_418%2Fall> 7. СРЦ <https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_420%2Fall> 8. СРЦ <http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/692-urok-dobroty> 9. Урок для родителей МБОУ СОШ №1 <http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/748-uroki-dobroty-v-beloj-kalitve> | | | | | | |
| **12. Дальнейшая реализация проекта**  *(развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта)* | | | | | | |
| После завершения проекта планируется дальнейшая системная работа по проведению «Уроков доброты» в образовательных учреждениях города и района.  По мнению представителей органов власти, педагогического сообщества и родителей, данный проект стал беспрецедентным социальным проектом в сфере развития инклюзивного образования не только в Белокалитвинском районе, но и в Ростовской области.  Данный опыт транслируется в рамках инновационной площадки Дома детского творчества «Создание и апробация инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой концепции развития дополнительного образования РФ».  Отдельные мероприятия проекта могут быть использованы как самостоятельные мини-проекты и акции.  Мы надеемся, что наш опыт будет полезен общественным организациям, молодежным волонтерским объединениям и учреждениям образования Ростовской области. | | | | | | |