Муниципальное бюджетное учреждение

Дополнительного образования

Дом детского творчества

Социально-значимый проект

«Уроки доброты в Белой Калитве»

Аракчеева Т. Г.,

педагог дополнительного образования,

руководитель волонтерского отряда

«Открытое сердце»

г. Белая Калитва

2016

Социально-значимый проект

«Уроки доброты в Белой Калитве»

КАРТА ПРОЕКТА

| Ф.И.О. руководителя проекта |  | Аракчеева Татьяна Геннадьевна педагог МБУ ДО Дома детского творчества, руководитель волонтерского отряда «Открытое сердце» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта |  | Социально-значимый проект «Уроки доброты в Белой Калитве» |  |  |  |  |
| География проекта |  | Белокалитвинский район Ростовской области |  |  |  |  |
| Срок реализации проекта |  | 30 месяцев |  |  |  |  |
|  |  | продолжительность проекта (дд, мм, гггг) |  |  |  |  |
|  |  | 1 сентября 2015г. |  |  |  |  |
|  |  | начало реализации проекта (дд, мм, гггг) |  |  |  |  |
|  |  | 31 мая 2018г. |  |  |  |  |
|  |  | окончание реализации проекта (дд, мм, гггг) |  |  |  |  |
| 1. Краткая аннотация |  | Социальный проект «Уроки доброты в Белой Калитве» реализуется на территории Белокалитвинского района в период с сентября 2015г. по май 2018г. Проводит «Уроки доброты» педагог, передвигающийся на инвалидной коляске, совместно с волонтерским отрядом «Открытое сердце» МБУ ДО Дома детского творчества. Проект направлен на формирование у школьников позитивного принимающего отношения к людям с инвалидностью, без страха и жалости. Ведь сегодняшние дети через несколько лет будут составлять наше общество, поэтому важно, чтобы они с раннего возраста научились их понимать и жить рядом с ними. «Уроки доброты» проводятся для школьников всех возрастов – от 7 до 18 лет. Проект «Уроки доброты» - это цикл занятий из 5 уроков, проводимых на одном классе. В целом, на этих занятиях дается информация о существующих физических, социальных и психологические барьерах, которые мешают людям с инвалидностью быть полностью включенными в наше общество. Оптимальным является вариант, когда занятия проводятся молодыми людьми с различными формами инвалидности. Школьники имеют возможность формировать свое отношение к людям с инвалидностью, общаясь с ними напрямую: задавать интересующие их вопросы, осматривать различные реабилитационные приспособления. «Уроки доброты» позволяют детям не только получить новую информацию о людях с инвалидностью и расширить свой кругозор, но и научиться контактировать с ними. Главным открытием для них является то, что люди с инвалидностью – прежде всего ЛЮДИ, с которыми можно играть, дружить, общаться. Ведь все люди разные, и каждый ценен по-своему. Эти занятия оказывают благотворное влияние и на тех, кто их проводит. Ведущие Уроков, волонтеры отряда, которые в ходе проведения получают мощную обратную связь от детей, становятся более уверенными в своих силах, повышается их самооценка, они приобретают навыки публичного выступления, раскрываются их творческие способности. Такие «Уроки доброты» были проведены в МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 17, в ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района», в группе инклюзивного образования «Семицветик» МБУ ДО Дома детского творчества, а также на Слете волонтеров Белокалитвинского района (МБУ ДО ДДТ). Более 500 человек приняли участие в проекте «Уроки доброты». |  |  |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта (не более 1 страницы) |  | В последние годы в России значительно вырос интерес к интеграции детей с отклоняющимся развитием в общеобразовательную среду. Очевидно, что в скором времени произойдет переход от единичных случаев удачной интеграции к все более широкому применению такого подхода в обучении и воспитании детей. А это значит, что дети с особыми образовательными потребностями получат доступ к инклюзивному образованию и смогут обучаться в коллективе своих сверстников в обычных школах. Согласно данным Управления социальной защиты населения на территории Белокалитвинского района проживает более трехсот детей с инвалидностью, большинство из которых пока еще обучаются на дому. Введение нового ФГОС для детей с ОВЗ дает возможность равного доступа к образованию всех детей вне зависимости от их образовательных потребностей в условиях массовой школы. Принятие особых детей в среду сверстников - одна из самых сложных проблем инклюзии. Вполне возможно, что учащиеся общеобразовательных школ никогда не встречались с человеком с инвалидностью. Именно поэтому люди с инвалидностью могут вызывать страх или даже отторжение у школьников. Однако эти чувства возникают у ребенка только потому, что он ничего не знает о людях с инвалидностью. Для изменения этой ситуации детям нужно предоставить возможность познакомиться с этими людьми, и предложить им представить себя на их месте. Именно эти принципы лежат в основе школьных уроков по пониманию инвалидности, которые называются «Уроки доброты». Проведение таких занятий – это необходимый шаг к развитию совместного образования и созданию общества, которое на равных началах принимает всех, независимо от наличия инвалидности. |  |  |  |  |
| 3. Основные целевые группы |  | Обучающиеся образовательных учреждений Белокалитвинского района от 7 до 18 лет, родители, педагоги. |  |  |  |  |
| 4. Цель проекта |  | Проведение «Уроков доброты» в образовательных учреждениях Белокалитвинского района по формированию принимающего уважительного отношения молодежи и детей к людям с инвалидностью и ознакомлению с жизнью людей с инвалидностью. |  |  |  |  |
| 5. Задачи проекта |  | - Изучить методические рекомендации и пособия по проведению «Уроков доброты» - Подготовить волонтеров к проведению «Уроков доброты». - Провести разъяснительную работу в педагогическом сообществе. - Разработать макет раздаточного материала. - Подготовить демонстрационный материал для проведения «Уроков доброты» (презентация, видеоролики). - Привлечь партнеров и спонсоров к реализации Проекта. - Привлечь средства массовой информации и общественности к проблемам инклюзивного образования. |  |  |  |  |
| 6. Методы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Название метода |  | Обучающий |  |  |  |  |
| Описание метода |  | Подготовка волонтеров, проведение тренингов, обучение их навыкам проведения школьных занятий, публичных выступлений и самопрезентации. Обучение навыкам социального проектирования. |  |  |  |  |
| 2. Название метода |  | Практический |  |  |  |  |
| Описание метода |  | «Уроки доброты» проводятся по методическим пособиям, разработанным РООИ «Перспектива» г. Москва при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на основе занятий по пониманию инвалидности, проводимых в калифорнийских школах организацией KIDS (Keys to introducing Disability to Society Project). Апробация этих уроков прошла в ряде школ разных регионах России: Архангельск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Москва, Пермь, Самара и др. Ведущие этих уроков – педагог МБУ ДО ДДТ в инвалидной коляске Аракчеева Т. Г. и волонтеры отряда «Открытое сердце». На «Уроках доброты» рассматриваются следующие темы: - знакомство с особенностями жизни людей с инвалидностью; - толерантное отношение к людям с инвалидностью; - подходы к пониманию инвалидности. На «Уроках доброты» используются интерактивные методы обучения: ролевые игры, опросы, обсуждения, просмотры фильмов, конкурсы. Активное включение в игры и обсуждения дает ребятам возможность прочувствовать на себе разные ситуации, в которых может оказаться человек с инвалидностью, и самостоятельно сделать выводы, а также поделиться с другими своими мыслями. В ходе занятий используется наглядный материал: документальные и игровые фильмы, азбука Брайля, фотографии и т.д., который позволяет детям лучше запомнить и усвоить новые понятия или приспособления. Основные методы работы с классом: • мини-лекция; • игровые упражнения; • ролевые игры; • фокусированная дискуссия; • мозговой штурм; • просмотр и обсуждение видеофильмов; • совместная работа в малых группах; • индивидуальная работа (выполнение домашнего задания). Также одним из методов реализации Проекта является проведение родительского собрания по введению в программу «Уроков доброты». Это необходимо для того, чтобы родители были в курсе происходящего в классе и смогли понять и поддержать своих детей. Данное собрание включает в себя знакомство с ведущим этих уроков – педагогом Дома детского творчества Татьяной Аракчеевой, волонтерским отрядом «Открытое сердце», мини-лекцию об инвалидности, просмотр мультфильма «Про Диму», игру-имитацию и, конечно, ознакомление с программой «Уроков доброты». |  |  |  |  |
| 3. Название метода |  | Информационный |  |  |  |  |
| Описание метода |  | Написание статей и размещение информации в СМИ и сети интернет в официальных группах соцсетей «Одноклассники» и «КВонтакте» о старте и ходе реализации Проекта. |  |  |  |  |
| 7. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Количественные показатели реализации |
|  | I этап Подготовительный |  |  |  |  |  |
|  | Обучение команды волонтеров основам социального проектирования. |  |  | Сентябрь 2015г. |  | 4 лекции 15 человек |
|  | Проведение тренингов и семинаров для волонтеров по пониманию инвалидности и толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья |  |  | Октябрь 2015г. |  | 4 занятия 15 человек |
|  | Обучение волонтеров навыкам проведения школьных занятий. Изучение методических пособий по «Урокам доброты» |  |  | Октябрь 2015г. |  | 2 занятия 15 человек |
|  | Подготовка демонстрационного материала (презентация, видеоролики) |  |  | Ноябрь 2015г. |  | 2 презентации 4 видеоролика |
|  | Разработка макета раздаточного материала |  |  |  |  | Ленточки 100шт. Наклейки 100шт. |
|  | II этап Основной |  |  |  |  |  |
|  | Родительское собрание детей группы инклюзивного образования «Семицветик» МБУ ДО ДДТ |  |  | Ноябрь 2015г. |  | 1 собрание 20 человек |
|  | «Уроки доброты» для детей группы инклюзивного образования «Семицветик» МБУ ДО ДДТ |  |  | Ноябрь-декабрь 2015г. |  | 4 урока 20 человек |
|  | «Урок доброты» для обучающихся ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района» |  |  | 07.12.2015г. |  | 1 урок 25 человек |
|  | Мастер-класс «Жаркие. Зимние. Твои» о Паралипийских зимних играх в Сочи 2014г. на Белокалитвинском слете волонтеров |  |  | 14.12.2015г. |  | 1 мероприятие 60 человек |
|  | «Урок доброты» МБОУ СОШ №1 |  |  | 21.12.2015г. |  | 1 урок 25 человек |
|  | «Урок доброты» МБОУ СОШ №6 |  |  | 27.04.2016г. |  | 1 урок 26 человек |
|  | Урок «Прикоснись ко мне добротой» ГБОУ РО КШИ «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» |  |  | 11.05.2016г. |  | 1 урок 20 человек |
|  | Круглый стол с молодежью на тему: «Люди с ограниченными возможностями и неограниченными способностями» МБОУ СОШ №3 |  |  | 17.10.2016г. |  | 1 урок 25 человек |
|  | Урок доброты на тему «Люди с ограниченными возможностями и неограниченными способностями» МБОУ СОШ №2 |  |  | 19.10 2016г. |  | 1 урок 10 человек |
|  | «Урок доброты» в рамках Всемирного Дня волонтера и Декады инвалидов МБОУ СОШ №17 |  |  | 05.12.2016г. |  | 1 урок 25 человек |
|  | «Урок доброты» для обучающихся ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района» |  |  | 08.12.2016г. |  | 1 урок 25 человек |
|  | Родительское собрание по ознакомлению с программой «Уроков доброты» МБОУ СОШ №1 |  |  | 16.03.2017г. |  | 1 собрание 20 человек |
|  | «Уроки доброты» МБОУ СОШ №1 |  |  | Апрель 2017г. |  | 4 урока 25 человек |
|  | III этап Заключительный |  |  |  |  |  |
|  | Доклад. XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» «ИТО-Ростов-2016» |  |  | 17.11.2016г. |  | 20 человек |
|  | Трансляция опыта. Презентация Проекта на Белокалитвинском образовательном форуме «Воспитываем на Дону» |  |  | 16.02.2017г |  | 30 человек |
|  | Трансляция опыта. Семинар РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону |  |  | 15.03.2017г. |  | 30 человек |
|  | Доклад на педагогическом совете в рамках РИК в Доме детского творчества |  |  | 06.04.2017г. |  | 60 человек |
|  | Публикация статей в СМИ о реализации Проекта |  |  | Сентябрь 2015 – май 2017г. |  | 9 публикаций в сети Интернет |
| 8. Результаты |  |  |  |  |  |  |
| (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  | 1.Проведено 34 мероприятия |  |  |  |  |
|  |  | 2.Вовлечено более 500 человек |  |  |  |  |
|  |  | 3.Опубликовано 9 статей в СМИ |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовлен раздаточный материал: ленточки 100 шт., наклейки 100шт. |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  | «Уроки доброты» позволяют детям не только получить новую информацию о людях с инвалидностью и расширить свой кругозор. Изменения касаются и внутреннего мира ребят, их ценностных установок, и об этом можно судить по изменению их поведения. Педагоги и родители замечают, как меняются их ученики: они становятся более терпимыми и готовы принимать людей, которые отличаются от них в силу инвалидности. Главным открытием для ребят является то, что люди с инвалидностью – прежде всего ЛЮДИ, с которыми можно играть, дружить, общаться. Ведь все люди разные, и каждый ценен по-своему. Меняется и сама атмосфера в школе, особенно, если после проведения таких занятий в нее приходят дети с инвалидностью. Эти занятия оказывают благотворное влияние и на тех, кто их проводит. Ведущие Уроков, волонтеры отряда, которые в ходе проведения получают мощную обратную связь от детей, становятся более уверенными в своих силах, повышается их самооценка, они приобретают навыки публичного выступления, раскрываются их творческие способности. Также у волонтеров наблюдается рост уровня проектной, информационной, психологической и социальной культуры. Ребята приобретают уникальный опыт социальной работы с людьми разных категорий. |  |  |  |  |
| 9. Детализированная смета расходов |  |  |  |  |  |  |
| № | Статья расходов |  | Стоимость (ед.), руб. |  | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| 1. | Транспортные расходы |  |  |  |  | 3000 |
| 2. | Ленты с логотипом Проекта |  | 30 |  | 100 | 3000 |
| 3. | Наклейки с логотипом Проекта |  | 20 |  | 100 | 2000 |
| 4. | Канцелярские товары |  |  |  |  | 1000 |
| ИТОГО: |  |  | 0 |  | 0 | 9000 |
| 10. Партнёрство (партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |
| - Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района - Отдел образования Администрации Белокалитвинског района - Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района - Образовательные учреждения Белокалитвинского района - РООИ «Перспектива» г. Москва - РИПК и ППРО - Рекламное агентство «Арт принт» - ИП Охотникова Н. «Фотокопицентр» - Газета «Перекресток» |  |  |  |  |  |  |
| 11. Публичность проекта (привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта) |  |  |  |  |  |  |
| - Урок для детского объединения инклюзивного образования «Семицветик» http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/565-shkola-dobroty - Районный слет волонтеров http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/573-volonter-eto-ne-dolzhnost-sostoyanie-dushi - Статья в газете «Наше время» http://www.nvgazeta.ru/news/12826/507589/ - Урок МБОУ СОШ №3 https://vk.com/arakcheeva_t?w=wall5888738_942%2Fall - Урок МБОУ СОШ №2 https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_405%2Fall - Урок МБОУ СОШ №17 https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_418%2Fall - СРЦ https://vk.com/openheartbk?w=wall-45677952_420%2Fall - СРЦ http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/692-urok-dobroty - Урок для родителей МБОУ СОШ №1 http://ddt.bkobr.ru/index.php/press-centr/novosti/748-uroki-dobroty-v-beloj-kalitve |  |  |  |  |  |  |
| 12. Дальнейшая реализация проекта (развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта) |  |  |  |  |  |  |
| После завершения проекта планируется дальнейшая системная работа по проведению «Уроков доброты» в образовательных учреждениях города и района. По мнению представителей органов власти, педагогического сообщества и родителей, данный проект стал беспрецедентным социальным проектом в сфере развития инклюзивного образования не только в Белокалитвинском районе, но и в Ростовской области. Данный опыт транслируется в рамках инновационной площадки Дома детского творчества «Создание и апробация инновационных моделей воспитания и социализации обучающихся на основе положений новой концепции развития дополнительного образования РФ». Отдельные мероприятия проекта могут быть использованы как самостоятельные мини-проекты и акции. Мы надеемся, что наш опыт будет полезен общественным организациям, молодежным волонтерским объединениям и учреждениям образования Ростовской области. |  |  |  |  |  |  |