Муниципальное бюджетное учреждение

Дополнительного образования

Дом детского творчества

Проект «Душа Дона»

Сударкина Елена Михайловна,

педагог дополнительного образования,

детского объединения «Театральные ступеньки»

г. Белая Калитва

2016

Проект «Душа Дона»

КАРТА ПРОЕКТА

| Ф.И.О. руководителя проекта |  | Сударкина Елена Михайловна, педагог МБУ ДО Дома детского творчества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта |  | Педагогический проект «Душа Дона» |  |  |
| География проекта |  | Белокалитвинский район Ростовской области |  |  |
| Срок реализации проекта |  | 9 месяцев |  |  |
|  |  | продолжительность проекта (дд, мм, гггг) |  |  |
|  |  | 1 сентября 2016г. |  |  |
|  |  | начало реализации проекта (дд, мм, гггг) |  |  |
|  |  | 31 мая 2017г. |  |  |
|  |  | окончание реализации проекта (дд, мм, гггг) |  |  |
| 1. Краткая аннотация |  | Проект «Душа Дона» был разработан в 2016 году и направлен на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся посредством проведения цикла воспитательных мероприятий этнорегиональной казачьей направленности. На 1 подготовительном этапе проекта педагогом проводится тестирования обучающихся с целью выявления уровня знаний об историко-культурных традициях Донского края. Выдвигаются идеи педагога по организации проведения воспитательных мероприятий, обсуждаются идеи и предложения обучающихся. Формируются микрогруппы для распределения заданий по реализации мероприятий проекта. На 2 этапе осуществляется организация практической деятельности учащихся в рамках проекта. Проведение циклов занятий, совместных экскурсий и мероприятий, проведение конкурсов, викторин и праздничных мероприятий с казачьими обычаями и традициями. На 3 заключительном этапе педагогом осуществляется подведение итогов реализации проекта, презентация результатов проекта, проведение открытых занятий. Создается электронный сборник сценарных разработок воспитательных мероприятий «Душа Дона». |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта (не более 1 страницы) |  | Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Ключевая роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит учреждениям дополнительного образования детей. Обучающиеся должны получать объективное представление об истории своей Малой Родины. Данный проект актуален так как позволит изменить стереотипное, иногда пренебрежительное отношение детей к сущности народной казачьей культуры и представить ее как неиссякаемый источник познания прошлого, а также сформировать духовно-нравственные ценности на основе этнорегиональной (казачьей) культуры. |  |  |
| 3. Основные целевые группы |  | - Обучающиеся детского объединения «Театральные ступеньки» от 7 до 14 лет; - родители; - педагоги |  |  |
| 4. Цель проекта |  | Приобщение обучающихся к историко-культурным традициям Донского края через цикл воспитательных мероприятий, трансляция педагогического опыта посредством ИКТ технологий. |  |  |
| 5. Задачи проекта |  | 1. Раскрыть творческие способности детей, создание условий для самореализации личности. 2. Развить коммуникативные способности у обучающихся, умение жить в коллективе. 3. Вовлечь детей в социально-значимую деятельность. 4. Воспитать у детей патриотизм, уважение и интерес к истории и традициям Малой Родины, приобщение детей к истокам народной культуры. |  |  |
| 6. Методы реализации проекта |  |  |  |  |
| (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |  |  |  |
| 1. Название метода |  |  |  |  |
| Описание метода |  | Выявление уровня знаний обучающихся об историко-культурных традициях Донского края методом проведения анкетирования, тестирования. Реализация проекта через проведение практических занятий, викторин, экскурсий, познавательных мероприятий, конкурсов. Мониторинг результатов работы, обобщение и распространение опыта. Освещение деятельности обучающихся в реализуемом проекте в СМИ. |  |  |
| 7. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| 1. | I этап- подготовительный Диагностика мотивации обучающихся участия в проекте «Душа Дона» |  | Сентябрь 2016г. | 25 человек |
| 2. | Викторина об истории донского края |  | Сентябрь 2016г. | 2 занятия 25 человек |
| 3. | Проведение занятий: Обсуждение идеи проекта учащимися. Формирование микрогрупп, определение целей и задач проекта. Распределение заданий в микрогуппах. |  | Сентябрь 2016 | 3 занятия 25 человек |
| 4. | Тесты: «Откуда мы родом» |  | Октябрь 2016г. | 25 человек |
|  | II этап- Практический |  |  |  |
|  | Знакомство с казачьими обрядами и традициями донских казаков |  | Ноябрь 2016г. | 4 занятия 25 человек |
|  | Познавательное мероприятие «Душа Дона» |  | Ноябрь-декабрь 2017г. | 4 занятия 25 человек |
|  | Викторина «Казак родился – Дону пригодился» |  | Январь 2017г. | 2 занятия 25 человек |
|  | Познавательное мероприятие «Лазоревый цвет» |  | Февраль 2017г. | 2 мероприятия 60 человек |
|  | Конкурсное мероприятие «Юная Калитвяночка» |  | Март 2017г. | 4 мероприятия |
|  | Развлекательное мероприятие «Масленичные гулянья» |  |  | 60 человек |
|  | Развлекательное мероприятие «Пасхальный сюрприз» |  | Апрель 2017г. | 4 занятия 25 человек |
|  | Театрализованное представление «Свадебные обряды и обычаи на Дону» |  | Май 2017г. | 2 занятия 50 человек |
|  | Театрализованное представление «Посиделки перед свадьбой» |  | Май 2017г. | 2 занятия 50 человек |
|  | III этап Заключительный |  |  |  |
|  | Создание электронного сборника «Душа Дона» |  | Май 2017г. | 10 человек |
|  | Презентация проекта «Душа Дона» |  | Май 2017г. | 10 человек |
| 8. Результаты |  |  |  |  |
| (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  | В ходе реализации проекта: - вовлечено 100 обучающихся; - 3 педагога; - проведено 12 мероприятий; - награждены 15 человек (грамоты 1,2,3 место): 12 обучающихся – за активное участие в конкурсной программе «Юная Калитвяночка»; 3 обучающихся – за активное участие проектной деятельности. - разработаны 9 сценариев воспитательных мероприятий; - размещено 12 информационных материалов на сайте ddtbkobr.ru - разработан 1 электронный сборник «Душа Дона». |  |  |
| Качественные показатели |  | - Приобретение новых знаний о традициях и обычаях Донского края; -Динамика уровня воспитанности в детских объединениях. Отмечен хороший уровень сформированности таких базовых ценностей как Семья, Родина, Гражданин. Патриот: - вырос интерес к традициям и обычаям Донского края; - в результате проектной деятельности у обучающихся на хорошем уровне сформированы следующие компетенции: коммуникативные, информационные и компетенция решения проблем; - динамика уровня сформированности социальной активности обучающихся. |  |  |
| 9. Партнёрство (партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |  |  |  |  |
| 1. Администрация Дома детского творчества. 2. Музей Дома детского творчества. 5. Администрация МБОУ СОШ №3. 4. Классные руководители. 3. Школьная библиотека. |  |  |  |  |
| 10. Дальнейшая реализация проекта (развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта) |  |  |  |  |
| Трансляция эффективного опыта воспитательной работы по изучению обучающимися историко-культурных традиций Донского края, раскрытию творческих способностей обучающихся, формированию модели выпускника гражданина и патриота, воспитанного на основе нравственных ценностей русского народа и донского казачества. |  |  |  |  |
| 11. Приложения (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) |  |  |  |  |
| 1.Сценарные разработки воспитательных мероприятий 2.Планы-конспекты занятий 3. Фотографии воспитательных мероприятий. 4. Статьи на сайте ДДТ |  |  |  |  |

Руководитель проекта             __________________________