КАРТА ПРОЕКТА

«Казачий женский костюм. От старины к современности»

Руководитель проекта: Шульженко Оксана Владимировна

| Номинация Конкурса |  | Творческий проект художественной направленности «Казачий женский костюм. От старины к современности». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя проекта (участника Конкурса) |  | Руководитель: Шульженко Оксана Владимировна. Автор: Щёкина Елизавета Сергеевна, обучающаяся детского объединения «Росиночка». |  |  |
| Название проекта География проекта |  | Творческий проект «Казачий женский костюм. От старины к современности». Белокалитвинский район Ростовской области. |  |  |
| Срок реализации проекта |  | продолжительность проекта 3 месяца |  |  |
|  |  | начало реализации проекта 01.10. 2019 года |  |  |
|  |  | окончание реализации проекта 09.01.2020 года |  |  |
| 1. Краткая аннотация |  | Творческий художественно-практический проект «Казачий женский костюм. От старины к современности» реализуется учащимися д/о «Росиночка» с 2019г. Инициатором являюсь я, обучающаяся д\о «Росиночка» Щёкина Елизавета, мне17 лет. Рассчитан проект на учащихся д/о «Росиночка». Приобщение детей к русской культуре и воспитание подрастающего поколения на основе национальных культурных традиций одно из основных направлений данного проекта. Так как я занимаюсь танцами, и мы часто танцуем народные, казачьи танцы, мне захотелось сшить для выступления необычный костюм. Мне на конкурс надо было приготовить сольное выступление. Я выбрала народно-стилизованный казачий танец для постановки. Основной проблемой было для меня: как сшить костюм так, что бы он был ярким и необычным, в котором могла выступать я, и мне было комфортно, и я смогла бы удивить жюри, и при всём при этом он должен быть исторически выдержан в стиле, но и с современными элементами в дизайне. Для этого мне нужно было изучить историю женского казачьего костюма. Так как я проживаю в Ростовской области, выбор пал на костюм Донских казачек. Мне предстояло рассмотреть, как формировался, изменялся костюм со временем, что влияло на это. И в итоге сшить костюм и поделиться своими знаниями об истории создания костюма с учащимися д/о «Росиночка». В ходе реализации проекта был разработан эскиз. Так как мой костюм понравился моим соучастникам коллектива и педагогу,в итоге было сшито не 1 костюм, а 8 сценических костюмов. Сделана презентация по истории костюма Донских казачек для наглядного показа обучающимся д/о «Росиночка».Изучены и проанализированы различные источники информации о характерных особенностях традиционного казачьего женского костюма от прошлого до современности. В процессе были использованы: исследовательский, информационный и практический методы реализации проекта. |  |  |
| 2. Актуальность проекта (не более 1 страницы) |  | Каждый народ имеет свою историю, традиции и обычаи, что выделяет их от остальных. Национальный костюм – это целый мир, «визитная карточка», «паспорт», отличительный образ для каждого народа, характеризующий его самобытность и уникальность, отражающий социальные, религиозно-нравственные, эстетические идеалы и традиции народа. К сожалению, в учебниках истории России очень мало информации о казаках- их быте, укладе жизни, традициях, обычаях, одежде. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что в настоящее время идёт процесс возрождения казачества в нашем районе, а также в других регионах России. Богатое культурное наследие российского казачества для нас, учащихся, представляет огромный интерес. Для того, что бы привлечь своих сверстников к изучению истории казачества, на основе проекта была разработана презентация об истории казачьих женских костюмах на Дону. |  |  |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | - обучающиеся объединения «Росиночка»; - педагоги; - родители; - зрители мероприятий. |  |  |
| 4. Цель проекта |  | Пошив сценического казачьего костюма современной казачки на основе исторических особенностей традиционной казачьей одежды Донской казачки. |  |  |
| 5. Задачи проекта |  | - - изучить и проанализировать различные источники информации о характерных особенностях традиционного казачьего костюма от прошлого до современности; - познакомиться с «историческими корнями» женского костюма на Дону; -разработать презентацию для наглядного показа обучающимся д/о «Росиночка»; - разработать эскиз и сшить костюм для выступления. |  |  |
| 6. Методы реализации проекта |  |  |  |  |
| 1. Название метода |  | Исследовательский |  |  |
| Описание метода |  | 1.Сбор информации по истории женского костюма Донских казачек в интернете, социальных сетях; 2.Посещение музеев. |  |  |
| 2.Название метода |  | Практический |  |  |
| Описание метода |  | 1. Подготовка и проведение беседы с учащимися д/о «Росиночка» по истории костюма (создание презентации). 2. Разработка эскиза костюма. 3. Разработка выкройки костюма. 4. Шитьё сценического костюма. |  |  |
| 3. Название метода |  | Информационный |  |  |
| Описание метода |  | Заметки и статьи в соцсетях. |  |  |
| 7. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гггг) | Количественные показатели реализации |
| 1. | Определение темы, цели и задач, содержание проекта, прогнозирование результата. Беседа с педагогом по технологии и преподавателем д\о «Росиночка». |  | 01-10 октября 2019 | Проведена беседа с педагогами, составлен план работы |
| 2. | Подготовка информационного материала. |  | 11-15октября 2019 | Посещение библиотеки, поиск информации в интернете. |
| 3. | Экскурсия в Белокалитвинский музей. Посещение школьного музея в СОШ №12 и музея в Доме детского творчества. |  | 17-20 октября 2019 | Поездка в музей |
| 4. | Беседы по созданию сценического костюма с вокальным ансамблем народной песни «Коксовчанка», ДК Коксовый. |  | 01.11. 2019 | 5 участниц коллектива 1 педагог |
| 5. | Изготовление эскиза сценического костюма. |  | 06.-09 ноября | По найденным фото и изученной информации по истории костюма был создан эскиз изделия |
| 6. | Изготовление выкройки костюма. |  | 11- 14ноября 2019 | 1 педагог технологии, 1 педагог д/о Учащаяся Щёкина Лиза |
| 7. | Закупка материала для шитья (посещение магазинов тканей и фурнитуры) |  | 15-20ноября 2019 | Педагог д\о и ученица Щёкина Лиза |
| 8. | Создание презентации и проведение беседы по истории костюма Донской казачки с учащимися д/о «Росиночка». |  | 21-23.11.19 | 20 учащихся Учащаяся Щёкина Лиза |
| 9. | Шитьё и демонстрация готового изделия. Показ элемента танца в костюме для сольного выступления. |  | 25.11.19-09.01.20 |  |
| 8. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения обучающихся в мероприятия проекта) |  | В ходе реализации проекта: - вовлечено 20 обучающихся; - 2 педагога; -создана презентация по истории костюма Донских казачек; - сшито 8 сценических костюмов. |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | Повысился уровень осведомлённости учащихся д\о «Росиночка» по истории донских казаков. Так же познакомились с элементами казачьей женской одеждой, появился интерес к казачьей культуре, чувство гордости за собственную принадлежность к Донским казакам. Вырос интерес к швейному делу и созданию концертных костюмов. |  |  |
| 9. Смета расходов |  |  |  |  |
| Полная стоимость проекта 54 тысячи 500 рублей. 1 костюм- цена 6 тысяч 800 рублей. |  |  |  |  |
| 10. Партнёрство (партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |  |  |  |  |
| - Преподаватель технологии МБОУ СОШ № 12. - Школьная библиотека. - Вокальный коллектив «Коксовчанка». - Администрация ДК Коксовый. |  |  |  |  |
| 11. Дальнейшая реализация проекта (развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта) |  |  |  |  |
| Использование выкройки и умения шитья для создания сценических костюмов для хореографического коллектива «Росиночка». |  |  |  |  |
| 11. Приложения (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) |  |  |  |  |
| - Технологическая карта изготовления «Казачий стилизованный костюм»». - Фотографии процесса изготовления сценического костюма. - Презентация на тему: «Казачий женский костюм. От старины к современности». - Информация о проекте на сайте ДДТ |  |  |  |  |

Руководитель проекта            Шульженко О.В. педагог д/о «Росиночка»_______