| Согласовано на заседании Координационного совета по реализации областного инновационного проекта Протокол №1 от 10.09.2020 | Утверждаю Директор МБУ ДО ДДТ ________ Т.А. Кравченко 10.09.2020 |
| --- | --- |

ПЛАН

работы по реализации областного инновационного проекта

Формирование российской гражданской идентичности как

нравственно-правовой основы успешной социализации обучающихся

на 2020-2021 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовой аспект |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия локальных актов по реализации областного инновационного проекта и приведение их в соответствие | Сентябрь 2020 | Приказ «О распределении обязанностей между членами администрации МБУ ДО ДДТ по реализации инновационного проекта в 2020-2021 учебном году» | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
| 2.Организационно-управленческий аспект |  |  |  |  |
|  | Участие в заседаниях, совещаниях, организованных отделом Администрации Белокалитвинского района в рамках инновационной деятельности; КЭО «Усть- Белокалитвинский казачий юрт» | 2020-2021 учебный год | Исполнение решений | Кравченко Т.А. Заместители директора |
|  | Заседание Координационного совета | Сентябрь 2020 Январь 2021 Май 2021 | Утверждение плана работы Подведение итогов 2 этапа реализации областного инновационного проекта, задачи 3 этапа Подведение итогов реализации областного инновационного проекта | Кравченко Т.А. Егорова М.В. |
|  | Организация работы Ресурсного центра | Ноябрь 2020 Март 2021 | Организация деятельности ресурсного методического центра, по оказанию методической помощи педагогам образовательных организаций по вопросам формирования российской гражданской идентичности обучающихся и их успешной социализации | Егорова М.В. |
| - Организационно-методический аспект |  |  |  |  |
|  | Корректировка дополнительных общеобразовательных программ | Сентябрь -октябрь 2020 | Создание банка дополнительных общеобразовательных программ | Холодова Н.А. Методисты по направленностям |
|  | Корректировка педагогами проектов и методических разработок в соответствии с методическими рекомендациям | Декабрь 2020-апрель 2021 | Подготовка материалов для электронного сборника | Егорова М.В. Холодова Н.А. Методисты по направленностям Педагоги ДДТ |
|  | Повышение компетентности педагогов, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий XX Южно-Российская Межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании-2020» на базе платформы Microsoft Teams. | 2020-2021 учебный год 5-6 ноября 2020 | Информирование педагогов о проведении образовательных форумов, семинаров, мастер-классов Участие в научно-практической конференции-выставке | Егорова М.В. педагоги ДДТ Артеменко И.А. |
|  | Участие педагогов в конкурсах муниципального, областного, всероссийского уровней: Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; Областной конкурс педагогических работников «За успехи в воспитании» | Сентябрь -ноябрь 2020 Октябрь 2020 | Подготовка документов Участие в конкурсе Подготовка документов Участие в конкурсе | Егорова М.В. Гладченко Т.Н. Холодова Н.А. Шульженко О.В. |
|  | Участие обучающихся в конкурсах муниципального областного всероссийского уровней | 2020-2021 | Участие в конкурсах | Середина И.Г. Педагоги ДДТ |
|  | Семинар-практикум: «Организация и проведения занятий в детском объединении на образовательной платформе ZOOM» | 24.09.2020 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Егорова М.В. Вчерашнева Ю.Н. Педагоги ДДТ |
|  | Организация и проведение внутриучрежденческих конкурсов: «Мой первый проект» «Моя семейная реликвия» | Декабрь 2020- Май 2021 02.11.2020-27.11.2020 | Приказ и положение о проведении конкурса Приказ и положение о проведении конкурса | Егорова М.В. Середина И.Г. |
|  | - Информационный аспект |  |  |  |
|  | Подготовка информации по подведению итогов реализации второго этапа областной инновационной площадки. | Декабрь 2020 | Итоги 2 этапа реализации областного инновационного проекта «Формирование российской гражданской идентичности обучающихся как нравственно-правовой основы успешной социализации обучающихся» | Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. Методисты ДДТ |
|  | Подготовка информации по подведению итогов третьего этапа реализации областного инновационного проекта площадки. | Апрель-май 2021 | Итоги 3 этапа реализации областного инновационного проекта «Формирование российской гражданской идентичности обучающихся как нравственно-правовой основы успешной социализации обучающихся» | Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. Методисты ДДТ |
|  | Обобщение и внедрение успешного опыта педагогического коллектива Дома детского творчества по формированию российской гражданской идентичности обучающихся и их успешной социализации | 2020-2021 учебный год | Трансляция опыта работы педагогического коллектива | Егорова М.В., Методисты, Педагоги дополнительного образования: |
|  | Обновление информации на сайте ДДТ «Методическая работа», «Инновационная деятельность» | 2020-2021 учебный год | Популяризация инновационной деятельности | Егорова М.В. |
| - Мониторинг |  |  |  |  |
|  | Организация проведения мониторинговых исследований по формированию российской гражданской идентичности обучающихся различных возрастных категорий | Октябрь 2020 Апрель 2021 | Заседание творческой группы по проведению мониторинга формирования российской гражданской идентичности | Егорова М.В. Артеменко И.А. Педагоги |
|  | Обработка результатов мониторинговых исследований | Апрель 2021 | Справки Приказ по результатам диагностик | Егорова М.В. Артеменко И.А. |
|  | Результаты реализации промежуточных этапов проекта | Декабрь 2020 Май 2021 | Подготовка отчетов | Егорова М.В. |
|  | Осуществление комплексного мониторинга инновационного проекта | Апрель 2021 | Подведение предварительных итогов по реализации областного инновационного проекта | Егорова М.В. Середина И.Г Артеменко И.А. |
| - Обобщающий аспект |  |  |  |  |
|  | Обобщение и представление результатов инновационной деятельности, презентация лучших практик формирования российской гражданской обучающихся и их успешной социализации | Апрель – май 2021 | Выпуск электронного сборника методических материалов | Кравченко Т.А. Рябченко А.М. Егорова М.В. Холодова Н.А. Заместители директора |
|  | Организация и проведение Конференции по итогам реализации областной инновационной площадки | Май 2021 | Презентация опыта работы | Кравченко Т.А. Егорова М.В. Середина И.Г. Ларюкова Ю.Н. Холодова Н.А. |